Медиаплан информационного сопровождения

создания и функционирования Центра естественно - научного профиля

«Точка роста» на 2021 год

| № | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети | Июнь | Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Салаватском районе по созданию Центра естественно - научного профиля «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. Лагерево | Статьи, новости |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) |  |  |  |  |
| 3 | Запуск специализированных разделов сайтов | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети | Июнь-июль | Подготовленные материалы | Новости Фоторепортажи анонсы |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров | Сетевые новости СМИ и Интернет ресурсы. | Май-август | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления | Новости, фоторепортажи. |
| 5 | Запуск горячей линии по вопросам записи детей в Центр. | Социальные сети | Май-август | Ответы на вопросы родителей, общественности по организации деятельности центра | новости |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ Социальные сети | Июль-август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте | Статьи, новости |
| 7 | Торжественное открытие Центров. | Печатные СМИ Социальные сети Интернет ресурсы | Сентябрь | Глава муниципального образования посещают образовательную организацию, участвуют в торжественном открытии Центра | Статьи, Новости, анонсы, интервью |
| 8 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Социальные сети Интернет ресурсы | Ноябрь декабрь | Выезд районных СМИ в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Статьи, Новости, анонсы, интервью |