ПЛАН

Утверждаю

Директор:                           Г.Г.Арсланова

Приказ №          от                            2021

Мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование функциональной грамотности  обучающихся МБОУ СОШ с.Шарипово на 2021-2022 учебный год

Цель: Определить и создать условия для развития и формирования функциональной грамотности обучающихся

Задачи:

- Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Способствовать активизации роли родителей в процессе обучения и воспитания детей.

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Состав участников | Ответственные по школе | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся. | До 1.11. 2021г. | Администрация | Мирсаитова А.Р., заместитель директора | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |

| Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания и бесед с педагогическими работниками о внесении заданий Функциональной грамотности в образовательный процесс. Использование электронной базы РЭШ для решений заданий . | До 1.11. 2021г. | Администрация | Заместители директора, руководители ШМО | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности |
| 2 | Создание базы данных об учителях, зарегистрированных на РЭШ и создающих условия для работы с детьми по формированию ФГ | В течение года | Руководители МО | Мирсаитова Г.Р. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Подготовка данных |
| 3 | Создание базы данных обучающихся, зарегистрированных на РЭШ для выполнения заданий по ФГ | В течение года | Руководители МО | Мирсаитова Г.Р. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Подготовка данных |
| 4 | Подготовка базы тестовых заданий (3-9 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | В течение года | Руководители МО, учителя-предметники | Мирсаитова Г.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |
| 5 | Проведение родительских собраний и бесед с родителями об участии обучающихся в выполнении заданий ФГ, об регистрации на РЭШ. | Ноябрь, март 2021 | Классные руководители | Классные руководители |  |
| Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров на МО по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. - Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся - Актуальные вопросы формирования функциональной финансовой грамотности школьников. - Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни. - Математическая грамотность. Учимся для жизни. - Естественнонаучно грамотный человек должен научно объяснять явления, происходящие в нашей жизни, опираясь на знания по физике, химии, биологии | В течение года (по плану МО) Ноябрь Декабрь Декабрь Январь | Руководители МО, учителя-предметники | Галиева А.Р. Мирсаитова Г.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Рафикова Г.Р. Мусалимова Д.Г.. Нуриев А.А. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. Хазиева А.И. | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Администрация | Мирсаитова А.Р. | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 6. | Участие в мероприятиях , организованных МКУ РОО, ИРО РБ: -онлайн-круглый стол «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы»; -онлайн-круглый стол «Инновационный опыт работы по формированию основ финансовой грамотности школьников»; - вебинар «Глобальные компетенции – ценностно- интегрированный элемент функциональной грамотности»; -вебинар «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность»; -онлайн-круглый стол «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | В течение года | Администрация | Учителя-предметники , классные руководители | Повышения уровня квалификации педагогов |

| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация обучающихся на РЭШ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ. Выполнение заданий по функциональной грамотности на платформе РЭШ, во внеурочной деятельности | Ноябрь – май 2021/2022 г.г. | Администрация | Галиева А.Р. Мирсаитова Г.Р. Сальникова А.Г. Тагирова А.М.. Рафикова Г.Р. Мусалимова Д.Г.. Нуриев А.А. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. Хазиева А.И. Мухаметрахимова З.Ф. Баязитова И.Ф. Ахметзянов Х.Р. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| Оценка эффективности реализации мероприятий плана |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг результатов уровня сформированности предметных умений и функциональной грамотности | Ноябрь-декабрь, январь-февраль, март –май 2022 года | Руководители МО | Мирсаитова Г.Р. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Аналитическая справка о динамике достижений обучающихся |
| 2 | Выступление на педагогическом совете администрации и педагогических работников | Март, июнь, август 2022 г | Руководители МО | Мирсаитова Г.Р. Тагирова А.М.. Мусалимова Д.Г.. Минигалиева Г.В. Аюпова Р.Р. | Подведение итогов работы по формированию функциональной грамотности, определение задач на новый учебный год |
| Обновление форм, методов и технологий обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности | Систематически | Администрация, учителя | Учителя-предметники, классные руководители | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2 | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов | Систематически | Администрация, учителя | Учителя-предметники , классные руководители | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 3 | Поэтапный переход от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося | Систематически | Администрация, учителя | Учителя-предметники, классные руководители | Поурочные планирования |

| 4 | Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности | Систематически | Администрация, учителя | Учителя-предметники, классные руководители | Поурочные планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |