ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

| Наименование лучшей практики |  | Реализация образовательных программ в сетевой форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и автор заявки |  | 22155 | Заместитель директора по УВР Айгишева Валентина Исиляевна |  |  |  |
| Информация об организации |  |  |  |  |  |  |
| Основной вид деятельности |  | 85.14. Образование среднее общее |  |  |  |  |
| Название организации, ИНН |  | МБОУ СОШ с.Чишма |  |  |  | ИНН 0213002443 |
| Регион |  | Республика Башкортостан |  |  |  |  |
| Информация о лучшей практике |  |  |  |  |  |  |
| Социальная сфера | Образование |  |  | Тип учреждения | Общеобразовательная организация |  |
| Процесс | Процесс сетевого взаимодействия с образовательными организациями в целях повышения эффективности образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| Показатель НП | Количество обучающихся МБОУ СОШ с.Чишма |  |  |  |  |  |
| Информация о реализованных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| Поток/процесс | Организация сетевой формы реализации образовательных программ школами –партнерами для повышение качества обучения и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, ориентированных на их образовательные потребности через эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов общеобразовательных учреждений путём реализации основных образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования в сетевой форме. |  |  |  |  |  |
| Описание реализованных решений | Для обеспечения сельских школ МБОУ СОШ с. Чишма, МБОУ СОШ с.Шелканово, МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж»квалифицированными кадрами, материально-техническими возможностями организована сетевая форма реализации образовательных программ, которая позволяет использовать кадровые ресурсы МБОУ СОШ с. Чишма, МБОУ СОШ с.Шелканово, МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» для проведения занятий и использовать материально-технические возможности Базовой организации МБОУ СОШ с. Чишма в процессе освоения программ обучающимися организаций-участников. Базовая организация МБОУ СОШ с. Чишма оснащена современным оборудованием, которое может быть использовано в рамках реализации образовательных программ в сетевой форме: - Центр Образования «Точка роста» (цифрового и гуманитарного профиля); - Оборудованные кабинеты ОБЗР и технологии; - Компьютерный классы с лицензионным ПО. - Мультимедийные и интерактивные комплексы (интерактивные доски, проекторы). - Спортивный комплекс (спортзал, универсальная спортивная площадка). - Библиотека с электронными ресурсами (доступ к онлайн-платформам, учебной литературе). Такая форма реализации образовательных программ позволяет оптимизировать расходы организаций-участников и базовой организации, повысить качество образования и воспитания обучающихся организаций-участников, расширить возможности обучающихся по освоению курсов, созданию проектов. В начале работы была сформирована рабочая группа, распределены обязанности, издан приказ. Рабочая группа провела анализ работы и выявила дефициты работы школы. Далее был осуществлен поиск партнеров для заключения договоров сетевого взаимодействия и заключены договора с: - Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа села Шелканово муниципального района Бирский район Республики Башкортостан - Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, экологии и отдыха «Вояж » муниципального района Бирский район Республики Башкортостан Процесс затронул следующих учащихся: МБОУ СОШ с. Шелканово на базе МБОУ СОШ Чишма Класс; Часть образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), иные компоненты); Уровень изучения; Количество часов неделя/год/уровень. 7-9; Информатика; Базовый; 1. 5-9; Технология; Базовый; 1. 8-9; ОБЗР; Базовый; 1. 9; Математика; Базовый; 1. МБОУ СОШ с. Чишма на базе МБОУ СОШ с. Шелканово Класс; Часть формируемая участниками образовательных отношений; Уровень изучения; Количество часов неделя. 7-9 классы; Физика в опытах и экспериментах; Базовый; 1. 9 класс; «Химия и биология вокруг нас»; Базовый; 1. В рамках внеурочной деятельности, процесс затронул учащихся: - Начального общего образования (сетевое взаимодействие с организацией дополнительного образования «Вояж»): «Юный турист», «Краеведение» (на базе МБОУ СОШ с.Шелканово), «Волшебный мир апликаций» (на базе МБОУ СОШ с.Чишма); Кружок; Количество учащихся. «Юный турист»; 20. «Краеведение»; 18. «Разноцветные ладошки»; 19. - Начального общего образования, основного общего образования (сетевое взаимодействие на базах Центра образования «Точка роста»). Учащиеся получают возможность посещать кружки «Шахматы», «Увлекательное программирование»( на базе МБОУ СОШ с.Чишма), «Химия и биология вокруг нас», «Физика в опытах и экспериментах» (на базе МБОУ СОШ с.Шелканово) Кружок; Количество учащихся. «Увлекательное программирование»; 25. «Лего конструирование»; 20. «Шахматы»; 30. «Химия и биология вокруг нас»; 20. «Физика в опытах и экспериментах; 18. В ходе внедрения практики были выявлены проблемы которые могли привести к потерям при внедрении практики, и реализовать мероприятия их по устранению. Наиболее типичные проблемы для данного процесса: - Несовпадение учебных планов школ-партнёров - Сложности с расписанием (разное начало/окончание уроков, нагрузка педагогов) - Отсутствие регламентов по ответственности за оборудование и учащихся - Разный уровень подготовки учащихся - Отсутствие адаптированных программ для сетевого обучения - Дефицит кадров (педагоги совмещают основную и сетевую нагрузку) - Нехватка помещений для одновременных занятий нескольких групп - Низкая цифровая грамотность части педагогов - Проблемы с интернетом в сельских школах-партнёрах Решения проблем: - Создание единого сетевого расписания с "плавающими" окнами - Разработка типового договора с разделением зон ответственности - Диагностика входного уровня знаний -Разработка модульных программ - Постоянный мониторинг обратной связи со школой. Временное объединение учащихся из разных школ в одном классе (очно или онлайн) для проведения урока силами наиболее квалифицированного педагога или с использованием уникального оборудования. |
| Достигнутый результат | Проведение занятий с использованием материально-технической базы МБОУ СОШ с. Чишма -базовой организации и организаций участника МБОУ СОШ с. Шелканово, МАУДО ДООЦТиО «Вояж» способствовало снижению нагрузки на педагогов сельских школ, снижению кадрового дефицита в организациях участниках, увеличение средней численности классов, за счет обучающихся школ-партнеров с сохранением классов-комплектов при той же производительности труда учителя (педагога). Сетевая форма реализации образовательных программ позволяет догрузить учителей-предметников базовой школы учебными часами до полной нагрузки. Призеры муниципального конкурса «Леголенд» Каликаева Анна (5 класс), Багаева Амелия (4 класс); Призеры III муниципального шахматного турнира «Белая ладья» Кочубеев Владислав (2 класс), Кочубеева Дарья (3 класс) |  |  |  |  |  |
| Дополнительные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Призеры муниципального турнира «Леголенд» Призеры и победители муниципального турнира «Белая ладья» |  |  |  |  |  |