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План мероприятий («дорожная карта») по подготовке, проведению и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в
МАОУ СОШ с. Красный Ключ МР Нуримановский район РБ
в 2023 году


	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1
	Своевременное доведение до участников ВПР приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской	Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и
проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2023 году
	По мере издания соответствующих документов
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ

	2
	Издание приказов о назначении школьного координатора, о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в
аудиториях, регламенте проведения
ВПР по соответствующим учебным предметам.
	20.02.2023
	Директор  МАОУ
СОШ с. Красный Ключ

	3
	Участие педагогов в работе обучающих семинаров
(вебинаров)	для педагогических работников		по подготовке и проведению ВПР
организованными и проводимыми Министерством образования и науки Республики Башкортостан; ГАУ	РБ	ЦОПМКП РЦОКО.
	с 20.02.2023 по
28.04.2023
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ

	4
	Участие педагогов в проведении обучения муниципальных
предметных комиссий	для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР, организованными и проводимыми
	с 15.02.2022
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ



	
	ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
	
	

	5
	Проведение оперативных совещаний для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР
	с 05.09.2022 по
24.10.2022
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ Школьный координатор

	6
	Проведение информационно- разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе
оценивания
	Постоянно
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ Школьный координатор

	7
	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся
 МАОУ СОШ с. Красный Ключ
	18.02.2023
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ

	8
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО
	В соответствии с расписанием
	Школьный координатор

	9
	Обработка, анализ результатов ВПР-2022 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в классах, подготовка адресных
рекомендаций
	до 15 августа 2023
	Замдиректора по УР, руководители школьных методических
объединений

	10
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023
	до сентября 2023
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ



	9
	Организация и проведение
заседаний предметных школьных методических объединений на основе анализа результатов ВПР
	сентябрь 2023
	Замдиректора по УР, руководители школьных методических
объединений

	10
	Своевременное обновление информации о ВПР на
официальном сайте МАОУ
СОШ с. Красный Ключ
	Постоянно
	Администрация МАОУ
СОШ с. Красный Ключ 
ответственный за сайт



