Приложение 1
к приказу МОБУ СОШ с. Тирлянский
от 03.04.2023 № 90

План мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) в МОБУ СОШ с. Тирлянский.

№ / п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Март, 2023 г.	Руководитель.	Приказ о создании рабочих групп по / приведению ООП в соответствие с ФОП. / Рабочая группа по приведению ООП / НОО в соответствие с ФОП НОО. / Рабочая группа по приведению ООП / ООО в соответствие с ФОП ООО. / Рабочая группа по приведению ООП / СОО в соответствие с ФОП СОО
1.2	Проведение родительских / собраний с целью / информирования родителей о ФОП и необходимости / приведения ООП уровней / образования в соответствие с ФОП	Апрель / 2023 г.	Заместитель / директора по / УР	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. / Протокол родительского собрания 5–9-х классов. / Протокол родительского собрания 10-х классов
1.3	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО -2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО.	Май 2023 г.	Заместитель директора по УР	Протокол родительского собрания
1.4	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС 0ОО -2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО.	Май 2023 г.	Заместитель директора по УР	Протокол родительского собрания
1.5	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10 класса, посвященного обучению по ФГОС СОО -2021 и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО.	Август 2023 г.	Заместитель директора по УР	Протокол родительского собрания
1.6	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене.	Март - апрель,2023 г.	Заместитель / директора по УР, / библиотекарь.	Аналитическая справка библиотекаря. / Перечень учебников, исключенных из ФПУ / и подлежащих замене с сентября 2023 года. / Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год.
1.7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Апрель- август / 2023 г.	Заместитель / директора по / УР. / Заместитель / директора по / ВР	Аналитическая справка заместителя директора по УР. / Аналитическая справка заместителя директора по ВР.
1.8	Участие в региональных, республиканских , муниципальных семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП в 1-11 классах( выездные и в формате ВКС)	Январь-декабрь 2023г.	Заместитель / директора по / УР, / заместитель / директора по / ВР, рук. ШМО	Участие в региональных, республиканских , муниципальных семинарах, совещаниях.
1.9.	Проведение совещание, заседаний ШМО / по вопросам введения ФООП.	Январь-декабрь 2023г.	Заместитель / директора по / УР, / заместитель / директора по / ВР, рук. ШМО	Протоколы совещаний, заседаний ШМО.
2. Нормативно-правовое обеспечение
2.1	Формирование и изучение банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, / муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Декабрь 2022 г. – сентябрь / 2023 г.	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов / федерального, регионального, муниципального / уровней, обеспечивающих внедрение ФОП.
2.2	Внесение изменений и / дополнений в Устав / образовательной организации / (при необходимости)	До 1 сентября / 2023 года	Директор.	Устав / образовательной / организации
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФООП.	До 1 сентября / 2023 года	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующих введение ФООП.
2.4	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Март–август / 2023 года	Рабочая группа	Локальные акты, с учетом требований ФООП.
2.5	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Директор. / Заместитель / директора по УР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП
3. Мероприятия содержательного характера
3.1	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: / - анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО
3.2	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП НОО: / - анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО
3.3	Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО: / - анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО
3.4	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО: - внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; - анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО
3.5	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: - внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО
3.6	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по УР / Руководитель рабочей группы, рук. ШМО	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО
3.7	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по ВР / Руководитель рабочей группы	Рабочая программа воспитания в ООП НОО,ООП ООО, ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО,СОО
3.8	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО: - выбор варианта учебного плана ФОП НОО; - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности сучетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по ВР / Руководитель рабочей группы / Заместитель / директора по УР	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОПНОО. Календарный учебныйграфик с учетом ФОП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствиис федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО
3.9	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО: -выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; / - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО	Март-май, 2023г.	Заместитель / директора по ВР / Руководитель рабочей группы / Заместитель / директора по УР	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм / организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО
3.10	Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО: - выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО			Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО
4. Методическое обеспечение введения ФООП.
4.1	Активизация (организация) работы методических объединений учителей проедметников (ШМО) по введению ФООП	Март-декабрь, 2023г.	Руководитель рабочей группы / Заместитель / директора по УР / Рук.ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.
4.2.	Организация и проведение совещаний, семинаров, заседаний ШМО по актуальным вопросам введения ФООП.	Март- август 2023г.	Руководитель рабочей группы / Заместитель / директора по УР / Рук.ШМО	Протоколы проведенных мероприятий.
4.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП.	Апрель - август 2023г.	Заместитель / директора по УР / Рук.ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС.
5.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Март- апрель 2023 г.	Заместитель директора по УР	Аналитическая справка заместителя директора по УР
5.2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Апрель- май, 2023	Заместитель / директора по УР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.
5.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 г.	Директор. / Заместитель / директора по УР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
6. Информационное обеспечение введения ФООП.
6.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023г.	Заместитель директора по УР. Ответственный за сайт ОО	Пакет информационно- методических материалов. Разделы на сайте ОО
6.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Апрель - август 2023г.	Заместитель директора по УР. Ответственный за сайт ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,