Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа им. М.А.Баимова д. Баимово

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Принято                                                                                                                                Утверждаю

Педагогическим советом                                                                                                    Директор МОБУ ООШ

МОБУ ООШ им.М.А.Баимова д. Баимово                                                                      им.М.А.Баимова д.Баимово

Протокол №3  от   26.10.2023г                                                                                                                __________Валитов А.А.

Приказ  № 102    от 05.12.2023г

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МОБУ ООШ им. М.А.Баимова д. Баимово

Цель и задачи программы

Цель:

Повышение качества образования обучающихся в МОБУ ООШ им.М.А.Баимова д.Баимово  к 2025 году на 3 процента через  усиление мотивационной составляющей образовательного процесса и создание благоприятной образовательный среды для всех участников образовательных отношений.

Задачи:

- Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности.

-Повышение мотивации школьников к учебной деятельности.

- Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями.

- Повышение вовлеченности родителей к решению учебной неуспешности.

-Повышение квалификации учителей, развитие профессиональных компетенций.

Дорожная карта антирисковых мер

| Задачи | Показатели | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |
| Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности | Провести цикл проверочных работ в ходе мониторинга успеваемости учащихся | Выявление количества обучающихся с рисками учебной неуспешности по результатам проверочных работ | 18-28 декабря 2023г | Заместитель директора по УВР Елкибаева М.В. |
|  | Направление обучающихся с рекомендациями ШППк к ПМПК г Сибай | Организация работы по рекомендации ШППк | Февраль 2024г | Заместитель директора по УВР Елкибаева М.В. Соц педагог Валитова Л.И |
| Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2024 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности | Составление расписания занятий по индивидуальной работе с обучающимися | Педагогический совет по профилактике учебной деятельности | 26.01.2024 | Директор Валитов А.А. Зам. директора по УВР Елкибаева М.В. |
|  | Посещение индивидуальных занятий, участие в конкурсах и мероприятиях. | Организация индивидуальных и групповых занятий по предметам «Русский язык», «Математика» | Январь- май 2024г | Учителя-предметники |
|  | Участие ВПР | Проведение оценочных и диагностических процедур федерального, регионального и муниципального уровней | 19.03-25.04 2024г | Зам. директора по УВР Елкибаева М.В. |
| Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями | Приобретение ТСО | Укрепление материально-технической базы | В течении года | Директор Валитов А.А. |
| Повышение вовлеченности родителей к решению учебной неуспешности | Приглашение родителей для выявления причин неуспеваемости и разбора возникших ситуаций. Повышение родительского контроля. | Родительские собрания. Индивидуальные беседы | 26.01.2024г 24.05.2024г | Зам по ВР Султанова Г.М. |
| Повышение квалификации учителей, развитие профессиональных компетенций | Профессиональный рост педагогов | Курсы повышения квалификации. Участие профессиональных конкурсах– «Учитель года». Прохождение аттестации | Январь –май 2024г Январь 2024г Декабрь, май 2024г | Директор Валитов А.А. Зам. директора по УВР Елкибаева М.В. |