Приложение № 1

к приказу МКУ ОО

Миякинского района РБ

№ 146 от «22» 11.2023 г.

Дорожная карта

по организации методической поддержки общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, находящимся в неблагоприятных социальных условиях, в МР Миякинский район Республики Башкортостан в 2023-2024 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочный семинар | Ноябрь-декабрь | Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования, Республиканский центр оценки качества образования (далее – РЦОКО) | Установочный семинар проведен. Участники ознакомлены с ШНОР, попавшими в список 2023-2024 года |
| 2 | Назначение муниципального координатора и кураторов по работе со школами из числа лучших управленцев | Ноябрь | Начальник МКУ ОО Миякинского района РБ | назначен муниципальный координатор, определены кураторы ШНОР из числа опытных управленцев Миякинского района |
| 3 | Определение рискового профиля общеобразовательных организаций ШНОР | Ноябрь | Муниципальный координатор, кураторы и руководители ШНОР | Определены рисковые профили для разработки антирисковых программ |
| 4 | Утверждение муниципального плана (дорожной карты) методической поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения, находящихся в неблагоприятных социальных условиях | До 28 ноября | Муниципальный координатор МКУ ОО Миякинского района РБ | Утверждена дорожная карта по работе с ШНОР |
| 5 | Утверждение школьного плана (дорожной карты) школ с низкими образовательными результатами обучения, находящихся в неблагоприятных социальных условиях | До 01 декабря | Руководители ШНОР | Утверждена дорожная карта по работе в ШНОР |
| 6 | Разработка и утверждение Концепции развития (на 2 -3 года), антирисковых программ | До 08 декабря | Руководители ШНОР | На сайте школ в разделе ВСОКО размещены Концепция развития, антирисковые программы |
| 7 | Проведение семинаров (вебинаров) с руководителями, кураторами, координаторами ШНОР и ШНСУ | В соответствии с графиком, ежемесячно, ноябрь 2023-декабрь 2024 | Отдел контроля и оценки качества образования, РЦОКО | Проведены тематические семинары по выявленным рискам. В ходе семинаров участники проекта получают информационную, организационную и методическую поддержку. Текущее сопровождение осуществляется через чат в Telegram – канале. |
| 8 | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | По плану ЦНППМ | Региональный координатор, ЦНППМ, муниципальный координатор | Диагностика проведена. Определены проблемные области по ключевым профессиональным компетенциям |
| 9 | Анализ результатов процедуры диагностики профессиональных компетенций, организация и проведение вебинаров, курсов повышения квалификации, консультационных мероприятий по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогических работников | По плану ЦНППМ | ЦНППМ | Учителя-предметники ШНОР, имеющие профессиональные дефициты, получили адресную помощь по повышению компетенций |
| 10 | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров | В течение периода реализации ИОМ по плану ЦНППМ | ЦНППМ | Учителя-предметники с выявленными профдефицитами прошли ИОМы. Результат - повышение профессиональной компетентности руководителей и учителей-предметников ШНОР |
| 11 | Определение опорных школ, выявление ШНОР | Март | Отдел контроля и оценки качества образования, РЦОКО, МКУ ОО Миякинского района РБ | Определена опорная школа в МР Миякинский район РБ для организации сетевого взаимодействия с ШНОР, ШНСУ для оказания адресной помощи |
| 12 | Мониторинги: |  |  |  |
|  | кадровых потребностей в образовательных организациях республики и устранения дефицитов (с учетом ШНОР и ШНСУ) | Декабрь, май-июнь | ГАУ РБ ЦОПМКП | Определены кадровые потребности ШНОР и ШНСУ |
|  | материально-технической базы ШНОР и ШНСУ | Декабрь | РЦОКО | Определены материально-технические потребности ШНОР и ШНСУ |
|  | идентификации школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан | Март | РЦОКО, МКУ ОО | Определен региональный список ШНОР и ШНСУ |
|  | достижения обучающимися школ с низкими образовательными результатами и школ с низкими социальными условиями планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по результатам оценочных процедур | Июнь - август | РЦОКО | Определена динамика достижений обучающихся для организации дальнейшей профилактической работы |
|  | управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций | Апрель | ГАУ РБ ЦОПМКП | Сформированы адресные рекомендации по совершенствованию управленческой деятельности для принятия управленческих решений на муниципальном уровне |
|  | уровня владения управленческими компетенциями руководителей общеобразовательных организаций (с учетом ШНОР и ШНСУ) | Май - август | ГАУ РБ ЦОПМКП | Определены проблемные области по ключевым профессиональным компетенциям |
| 13 | Час наставничества | 1 раз в две недели по вторникам | ЦНППМПР | Педагогические работники ШНОР получили психологическую и методическую помощь |
| 14 | Вебинары (семинары) по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | По плану ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК | ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК | Учителя-предметники получили тематическую методическую помощь по преподаваемому предмету |
| 15 | Школа молодого педагога | В течение учебного года | ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК | Молодым специалистам ШНОР оказали методическую и практическую помощь по организации современного урока и использованию образовательных технологий |
| 16 | Проведение консультаций для муниципальных координаторов, кураторов образовательных организаций по вопросам внедрения и реализации наставничества | В течение 2023-2024 учебного года | ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК | Кураторы ШНОР получили помощь в определении модели, системы, методики и содержания работы с наставляемыми |
| 17 | «Методические десанты» | Декабрь - октябрь | Отдел контроля и оценки качества образования Республиканский центр оценки качества образования | Проведены профилактические, методические мероприятия по нормативно-правовому сопровождению образовательного процесса в очном и онлайн формате. |
| 18 | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с представителями республиканских предметных комиссий по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | Февраль – март | отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ | Обучающиеся ШНОР и ШНСУ получили практическую и методическую помощь по решению заданий ОГЭ и ЕГЭ |
| 19 | Проведение мероприятий согласно дорожной карте, Концепции развития, антирисковым программам | В течение 2023-2024 учебного года | Руководители ШНОР | На сайте школ в разделе ВСОКО размещены антирисковые мероприятия |