Приложение № 1
к приказу МКУ ОО
Миякинского района РБ
№ 146 от «22» 11.2023 г.

Дорожная карта
[bookmark: _Hlk126160147]по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, находящимся в неблагоприятных социальных условиях, в МР Миякинский район Республики Башкортостан в 2023-2024 учебном году

	№
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители
	Планируемые результаты

	1
	Установочный семинар 
	Ноябрь-декабрь
	Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования, Республиканский центр оценки качества образования (далее – РЦОКО)
	Установочный семинар проведен. Участники ознакомлены с ШНОР, попавшими в список 2023-2024 года

	2
	Назначение муниципального координатора и кураторов по работе со школами из числа лучших управленцев 
	Ноябрь
	Начальник МКУ ОО Миякинского района РБ
	назначен муниципальный координатор, определены кураторы ШНОР из числа опытных управленцев Миякинского района 

	3
	Определение рискового профиля общеобразовательных организаций ШНОР
	Ноябрь
	Муниципальный координатор, кураторы и руководители ШНОР
	Определены рисковые профили для разработки антирисковых программ

	4
	Утверждение муниципального плана (дорожной карты) методической поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения, находящихся в неблагоприятных социальных условиях 
	До 28 ноября 
	Муниципальный координатор МКУ ОО Миякинского района РБ
	Утверждена дорожная карта по работе с ШНОР

	5
	Утверждение школьного плана (дорожной карты)  школ с низкими образовательными результатами обучения, находящихся в неблагоприятных социальных условиях 
	До 01 декабря
	Руководители ШНОР
	Утверждена дорожная карта по работе в ШНОР

	6
	Разработка и утверждение Концепции развития (на 2 -3 года), антирисковых программ 
	До 08 декабря
	Руководители ШНОР
	На сайте школ в разделе ВСОКО размещены Концепция развития, антирисковые программы 

	7
	Проведение семинаров (вебинаров) с руководителями, кураторами, координаторами ШНОР и ШНСУ 
	В соответствии с графиком, ежемесячно,
ноябрь 2023-декабрь 2024 
	Отдел контроля и оценки качества образования, 
РЦОКО 
	Проведены тематические семинары по выявленным рискам. В ходе семинаров участники проекта получают информационную, организационную и методическую поддержку. Текущее сопровождение осуществляется через чат в Telegram – канале.

	8
	Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров
	По плану ЦНППМ 
	Региональный координатор, ЦНППМ,
муниципальный координатор
	Диагностика проведена. Определены проблемные области по ключевым профессиональным компетенциям

	9
	Анализ результатов процедуры диагностики профессиональных компетенций, организация и проведение вебинаров, курсов повышения квалификации, консультационных мероприятий по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогических работников 
	По плану ЦНППМ
	ЦНППМ 
	Учителя-предметники ШНОР, имеющие профессиональные дефициты, получили адресную помощь по повышению компетенций

	10
	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров
	В течение периода реализации ИОМ по плану ЦНППМ 
	ЦНППМ 
	Учителя-предметники с выявленными профдефицитами прошли ИОМы. Результат - повышение профессиональной компетентности руководителей и учителей-предметников ШНОР

	11
	Определение опорных школ, выявление ШНОР 
	Март 
	Отдел контроля и оценки качества образования,
РЦОКО,
МКУ ОО Миякинского района РБ
	Определена опорная школа в МР Миякинский район РБ для организации сетевого взаимодействия с ШНОР, ШНСУ для оказания адресной помощи 

	12
	Мониторинги: 
	
	
	

	
	кадровых потребностей в образовательных организациях республики и устранения дефицитов (с учетом ШНОР и ШНСУ)  
	Декабрь, май-июнь
	ГАУ РБ ЦОПМКП
	Определены кадровые потребности ШНОР и ШНСУ

	
	материально-технической базы ШНОР и ШНСУ
	Декабрь
	РЦОКО
	Определены материально-технические потребности ШНОР и ШНСУ

	
	идентификации школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан
	Март
	РЦОКО, 
МКУ ОО
	Определен региональный список ШНОР и ШНСУ

	
	достижения обучающимися школ с низкими образовательными результатами и школ с низкими социальными условиями планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по результатам оценочных процедур
	Июнь - август
	РЦОКО
	Определена динамика достижений обучающихся для организации дальнейшей профилактической работы

	
	управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций
	Апрель
	ГАУ РБ ЦОПМКП
	Сформированы адресные рекомендации по совершенствованию управленческой деятельности для принятия управленческих решений на муниципальном уровне

	
	уровня владения управленческими компетенциями руководителей общеобразовательных организаций (с учетом ШНОР и ШНСУ)
	Май - август
	ГАУ РБ ЦОПМКП
	Определены проблемные области по ключевым профессиональным компетенциям

	13
	Час наставничества
	1 раз в две недели 
по вторникам
	ЦНППМПР 
	Педагогические работники ШНОР получили психологическую и методическую помощь

	14
	Вебинары (семинары) по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников
	По плану ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК
	ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК
	Учителя-предметники получили тематическую методическую помощь по преподаваемому предмету

	15
	Школа молодого педагога
	В течение 
учебного года
	ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК
	Молодым специалистам ШНОР оказали методическую и практическую помощь по организации современного урока и использованию образовательных технологий 

	16
	Проведение консультаций для муниципальных координаторов, кураторов образовательных организаций по вопросам внедрения и реализации наставничества
	В течение 
2023-2024 
учебного года
	ЦНППМ ПР ГБПОУ УМПК
	Кураторы ШНОР получили помощь в определении модели, системы, методики и содержания работы с наставляемыми

	17
	«Методические десанты»
	Декабрь - октябрь 
	Отдел контроля и оценки качества образования
Республиканский центр оценки качества образования
	Проведены профилактические, методические мероприятия по нормативно-правовому сопровождению образовательного процесса в очном и онлайн формате.

	18
	Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с представителями республиканских предметных комиссий по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
	Февраль – март 
	отдел ГИА, 
ГАУ ДПО ИРО РБ, 
РЦОИ
	Обучающиеся ШНОР и ШНСУ получили практическую и методическую помощь по решению заданий ОГЭ и ЕГЭ

	19
	Проведение мероприятий согласно дорожной карте, Концепции развития, антирисковым программам 
	В течение 
2023-2024 
учебного года
	Руководители ШНОР
	На сайте школ в разделе ВСОКО размещены антирисковые мероприятия
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