Приложение к приказу 
от 02.09.2025 № 147 -К  
План мероприятий («дорожная карта»)

«Подготовка к  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ с Калинники в 2026 году» 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнитель

	I. Нормативное правовое обеспечение

	1.
	Изучение  республиканских нормативных правовых актов  по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2026 году в Республике Башкортостан
	В течение года 
	Зам по УВР Зинова ВА

	2.
	Подготовка приказов  по подготовке к  ГИА в рамках вопросов  компетенции  МБОУ СОШ с Калинники 
	В течение года 
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	3.
	Проведение мероприятий по ознакомлению с  методическими  рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
	Октябрь-май
	Зам по УВР Зинова ВА

	II. Организационное сопровождение ГИА

	1.
	Участие в совещаниях, вебинарах, тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА


	В течение года 
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	2.
	Проведение совещаний, тренировочных мероприятий проведения экзаменов  
	В течение года 
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники, учителя предметники

	3.
	Сбор предварительной информации о выборе предметов для сдачи ГИА
1) 9 класс
2) 11 класс
	Сентябрь 2025

	Нурисламова Л А

Зинова В А

	4
	Составление графика проведения консультаций
	01.10.2025
	Зам по УВР Зинова ВА

	5
	Составление КТП по подготовке к ГИА
	До 01.10.2025
	Учителя предметники

	6
	Контроль за проведением консультаций 
	В течение года 
	Зам по УВР Зинова ВА

	7.
	Направление кандидатур  для включения  в   списочный составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, 


	По запросу МКУ Управление образования,   
	Зам по УВР Зинова ВА

	8
	Подготовка сведений для внесения в базу РИС

9 кл 

11 кл
	По запросу
	Аксанова Т Т

Нурисламова Л А

	9
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

	
	1.  Изучение  информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 
	Сентябрь-ноябрь 2025
	Зам по УВР Зинова ВА

	
	2. Опубликование на официальном сайте МБОУ СОШ с Калинники   информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
	Октябрь 2025.
	

	
	3.Проведение родительского собрания в 11 классе
	13.10.2025
	

	
	4. Проведение репетиционного итогового сочинения (изложения)
	17.11 2025-22.11.2025
	

	
	5. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным порядком его проведения
	03.12.2025

(04.02.2025,08.04.2025)
	

	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:

	10
	 Изучение информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОО.
	До  14.02.2026
	Зам по УВР Зинова ВА

	11
	Опубликование на официальном сайте МБОУ СОШ с Калинники  информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования.
	До 01.11.2026
	Нурисламова Л А

	12.
	Проведение родительского собрания в 9 классе
	15.10.2025
	Нурисламова Л А

	13
	Проведение репетиционного итогового собеседования
	23.10.2025

27.11.2025
15.01.2026
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	14
	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в  соответствии с установленным порядком его проведения
	11 февраля 2026 г.,( 11марта 2026г., 20 апреля 2026 г.) 
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	15
	Направление на ПМПК учащихся 9 класса для подтверждения права на прохождение ГИА в форме ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	Согласно графика
	Нурисламова Л А

	III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1


	Проведение организационно-педагогических мероприятий, направленных на повышение качества преподавания предметов,  проведение консультаций.
	В течение  года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	3.
	Участие в  тренировочных мероприятиях, апробациях процедур проведения экзаменов 
	В течение года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	4.
	Направление на курсы повышения  квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 
	В течение года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	5
	Проведение заседаний методического совета по следующим вопросам:

- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов);

- заполнение бланков ответов выпускниками;

- критерии оценивания работ;

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9
	Октябрь 2021 года - апрель  2022 года
	Зам по УВР Зинова ВА

	IV. Обучение педагогический работников, осуществляющих подготовку выпускников к ГИА

	1.
	Участие учителей- предметников в  заседаниях районных методических объединений, круглых столах, индивидуальных консультациях по вопросам подготовки учащихся к ГИА.
	В течение года
	Учителя предметники

	V. Подготовка выпускников к ОГЭ

	1.
	Организация и проведение -консультаций для обучающихся. 
	В течение года
	Учителя-предметники

	2.
	Организация и проведение индивидуальных консультаций с выпускниками 9 класса
	В течение года
	Учителя-предметники

	3
	Участие выпускников в онлайн-консультациях
	По мере организации
	Учителя-предметники

	4
	Использование интернет ресурсов Проекта «Сдам ОГЭ -26»-«математика»
	По плану РЦОКО
В течение года
	, Аксанова Т Т

	5
	Использование интернет ресурсов Проекта «Сдам ОГЭ -26»-«»русский язык»»
	По плану РЦОКО

В течение года
	Хайдарова О Д

	VI. Подготовка выпускников к ЕГЭ

	1.
	Организация и проведение -консультаций для обучающихся. 
	В течение года
	Учителя-предметники

	2.
	Организация и проведение индивидуальных консультаций с выпускниками 11 класса
	В течение года
	Учителя-предметники

	3
	Участие выпускников в онлайн-консультациях
	По мере организации
	Учителя-предметники

	4
	Использование интернет ресурсов Проект «Выпускник:ГИА-математика»
	В течение года
	Панкова Н А, Аксанова Т Т

	5
	Использование интернет ресурсов «ЕГЭ 99баллов»
	В течение года
	Учителя- предметники

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):

	
	1) Участие в  семинарах-совещаниях, вебинарах   по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
	В течение года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники, учителя предметники

	
	1) организация родительских собраний, по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 
	По отдельному графику
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники, классные руководители

	2.
	Ведение разделов «ГИА – 9» и «ГИА – 11»  на официальном сайте МБОУ СОШ с Калинники  Размещение информации:

	
	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования;
	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники, классные руководители

	
	о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
	не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку
	

	
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
	не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования;
	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;


	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов
	

	3.
	Размещение на сайте и информационных стендах ОО телефонов  «горячей линии» по вопросам ГИА 
	В течение года
	 Администрация МБОУ СОШ с Калинники, классные руководители

	4.
	Оформление информационного стенда  по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024году
	В течение года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	5
	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:

- сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;

- местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА;

- порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена;

- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;

- результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании;

- времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА;

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- решениях конфликтных комиссий
	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	
	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:

- местах и сроках проведения итогового собеседования;

- порядке проведения итогового собеседования по русскому языку;

- ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования;

- результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами;

- времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования;

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- решениях конфликтных комиссий
	В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники

	VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году

	1.
	Проведение статистического анализа и обсуждение аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете
	Август-сентябрь 2024 года
	Администрация МБОУ СОШ с Калинники 


