| План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Начальная общеобразовательная школа деревни Улу-Карамалы» МР Иглинский район РБ на 2025-2026 годы. |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник МКУ «Отдел образования администрации МР Иглинский район Республики Башкортостан» __________ Ш.Р. Габдуллин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование недостатка: | Наименование мероприятия: | Плановый срок реализации мероприятия (ДД.ММ.ГГГГ) | ФИО ответственного | Должность ответственного |
| 1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации». |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: - наличие и понятность навигации внутри организации; | -установка системы навигации внутри школы; | 23.12.2025г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| 3. Критерий «Доступность для инвалидов» |  |  |  |  |
| Оборудование входных групп пандусами | Оборудовать входную группу пандусами | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | Отсутствует стоянка для автомобилей, возможен только подъезд транспорта к входу в учреждение | Нет технической возможности | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Наличие поручней | Установить поручней | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Наличие расширенных дверных проемов; | Расширенные дверных проемов; | Нет технической возможности | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Наличие сменных кресел-колясок | Приобрести сменное кресло-коляску | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | В туалетах и местах для мытья рук оборудовать специальные приспособления для инвалидов. | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Разместить при входе в здание специальные таблички для инвалидов | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Разместить таблицы Брайля при входе в здание, возле туалетов, и по возможности при входе в помещения | в течении 2026 г. | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | Приобретение системы «Диалог» | в течении 2026 г | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |
| Не организована помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Организация обучения специалиста по сопровождению инвалидов в помещении организации; проведение инструктажей с работниками по сопровождению инвалидов в помещении организации, разработка и утверждение внутренних нормативно-правовых актов по созданию доступной среды в Учреждении | в течении 2026 г | Магзюмова Ф.М. | Заведующий школы. |

Заведующий школы:                                                       Магзюмова Ф.М.

Дата:   01.12.2025.г.