Приложение № 1

К приказу № 164 от 04.10.2022 г

«Дорожная карта» реализации

Положения о системе наставничества педагогических работников

в МБОУ ООШ с. Саклово на 2022 – 2023 года

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска системы наставничества педагогических работников | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению системы наставничества педагогических работников | - Изучение Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации системы наставничества педагогических работников | Октябрь 2022 | Галиева Н.Н |
|  |  | Информирование педагогов о возможностях и целях системы наставничества педагогических работников | - Проведение тематического НМС, заседаний ШМО педагогических работников. - Информирование на сайте ОУ. | Ноябрь 2022 | Галиева Н.Н |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации системы наставничества педагогических работников в ОУ | - Издание приказа «О реализации Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников». - Разработка Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ ООШ с. Саклово Издание Приказа «Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» Разработка и утверждение «дорожной карты» (плана мероприятий) реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ ООШ с. Саклово Издание приказ о назначении куратора системы наставничества педагогических работников в МБОУ ООШ с. Саклово - Издать приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. | Октябрь 2022 | Галиева Н.Н |

|  |  | Выбор форм системы наставничества педагогических работников исходя из потребностей ОО | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОУ. | октябрь- н о я б р ь 2022 | Галиева Н.Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм наставничества. |  |  |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества («педагог – педагог», «руководитель образовательной организации – педагог» и другие в соответствии с запросами. |  |  |
| 2. | Формирование банка (персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием официального сайта ОУ | Сбор данных | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в системе наставничества педагогических работников. - Сбор дополнительной информации о запросах наставников и наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | ноябрь 2022 | Галиева Н.Н |
|  |  | Формирование банка (персонифицированный учет) | - Формирование банка наставников из числа педагогов. - Формирование банка наставляемых из числа педагогов. | ноябрь 2022 | Галиева Н.Н |
| 3. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы и вида наставничества. | декабрь 2022 | Галиева Н.Н |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Поиск экспертов для проведения обучения наставников. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | Январь февраль 2023 | Галиева Н.Н |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | декабрь 2022 | Галиева Н.Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Январь 2023 | Галиева Н.Н |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение года | Галиева Н.Н |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Дважды в год | Галиева Н.Н |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам работы системы наставничества | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в системе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программы на всех участников. | Май 2023 | Галиева Н.Н |

|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма возможным партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества педагогических работников». | Май 2023 | Галиева Н.Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте ОУ и организаций возможных партнеров. - Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Педагогический дуэт года". | Июнь 2023 | Галиева Н.Н |