- Паспорт программы

| Наименование Программы | Среднесрочная программа развития МОБУ СОШ д.М.Горький на 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
| Цель и задачи Программы | Единая цель Программы - улучшение к концу 2024 года показателей качества образования за счет сохранения кадрового состава, продолжения непрерывного профессионального развития и роста педагогов, внедрения образовательных технологий для преодоления школьной неуспешности обучающихся. Риск 1 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024 года на 5% за счет создания условий для повышения эффективности обучения и повышения мотивации к учебной деятельности. Задачи: - проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей; - организация работы педагогов по ликвидации пробелов обучающихся в предметной подготовке; - использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и индивидуализации обучения; - создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся; - организация психолого-педагогической поддержки обучающихся; - проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с рисками учебной неуспешности. Риск 3 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» Цель: повышение к концу 2024 года предметной и педагогической компетентности работников, что приведет к повышению качества обучения обучающихся, использованию современных образовательных технологий при обучении. Задачи: 1.Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования. 2. Организация повышения квалификации в соответствии с индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школы. 3. Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, умение педагогов владеть приёмами и способами саморегуляции и восстановления себя 4. Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | Риск 1 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» Показатели: - доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; - наличие индивидуальных образовательных маршрутов по работе со слабоуспевающими учащимися; - учет индивидуальных возможностей в учебном процессе; - количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, независимых диагностик и мониторингов. Риск 3 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» Показатели: - доля, использования образовательных технологий на уроке: технология критического мышления, развивающее обучение, разноуровневое обучение, проблемное обучение, исследовательские методы, информационно – коммуникационные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие технологии, игровые технологии; - доля учителей, которые повысили уровень квалификации через курсовую подготовку, участие в вебинарах, самообразование; - доля учителей, которые повысили уровень методической компетенции через участие в методической работе школы, работе ШМО; - доля учителей, которые улучшили свои способности по саморегуляции, овладели способом регуляции психоэмоционального состояния; - доля учителей, которые приняли участие в конкурсах педагогического мастерства; результаты участия педагогами школы в конкурсах педагогического мастерства. |
| Методы сбора и обработки информации |  | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся - Проведение мониторинга качества образования - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса - Диагностика результативности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе - Доступность оборудования и умение использовать в урочной и внеурочной деятельности - Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки -Наблюдение, анализ документов, тестирование, посещение уроков и мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Этапы реализации программы - Подготовительный: январь – февраль 2024 года - Диагностика учащихся, родителей, педагогов - Промежуточный анализ работы за 2023 год - Разработка нормативных документов 2. Основной: март - ноябрь 2024 года - Реализация дорожной карты на 2024 год 3. Заключительный: декабрь 2024 года - Итоговая диагностика реализации Среднесрочной программы |

| Основные мероприятия или проекты программы/ перечень подпрограмм | Программа антирисковых мер по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся МОБУ СОШ д.М.Горький Программа антирисковых мер по преодалению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников в МОБУ СОШ д.М.Горький |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества преподавания предметов, повышение уровня профессиональных компетенций; - профессиональный рост учителя; - повышение уровня педагогического мастерства; - снижение «эмоционального выгорания» у педагогов; - повышение уровня эмоциональной культуры педагога; - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5 % |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы, родители. |
| Порядок управления реализацией Программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор |

- Цель и задачи программы

Цель:

Повышение качества образования обучающихся в МОБУ СОШ д.М.Горький к концу 2024 году на 5 % через становление педагогического профессионального мастерства, усиление мотивационной составляющей образовательного процесса и создание благоприятной образовательный среды для всех участников образовательных отношений.

Задачи:

  - Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов с учетом тенденций развития современного образования и основных подходов к воспитанию и развитию детей с различными

образовательными возможностями.

  - Сохранение и развитие кадрового потенциала.

  - Проектирование условий для роста учебной мотивации обучающихся на занятиях.

  - Обеспечение социально-психологической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям).

  - Проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей, организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в предметной подготовке;

  - Создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся.

- Целевые индикаторы и показатели программы

| Показатель реализации | Значение |
| --- | --- |
| Индикатор 1. Устранение учебной неуспешности |  |
| Доля обучающихся с повышенной учебной мотивацией | Снижение или отсутствие доли обучающихся с низкой учебной мотивацией |
| Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении общеобразовательной программы | На 3% |
| Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах | На 1% |
| Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР | На 3% |
| Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании | 100 % |
| Количество выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем образовании | 100% |
| Индикатор 2. Устранение недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников |  |
| Доля работников, прошедших повышение профессионализма через организацию курсовой подготовки, самообразование.. | 100% |
| Взаимопосещения уроков педагогами внутри школы. | 80% |
| Доля работников, принявших участие в работе ШМО, районных МО учителей – предметников (обмен опытом, проведение мастер-классов, посещение открытых уроков коллег, анализ, выступления на МО). | 100% |
| Доля работников, участвовавших в подготовке и проведении предметных недель. | 20% |
| Доля педагогов, обобщающих свой педагогический опыт на мероприятиях муниципального уровня, региона | До 60% |
| Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии | 95% |
| Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими слабую сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в базовой предметной подготовке | Положительная динамика доли обучающихся, справившихся с ВПР и ГИА |

- Сроки и этапы реализации программы

- й этап. Подготовительный (январь- февраль 2024 года): аналитико-диагностический и проектировочный, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков

исполнения программы.

- й этап. Основной (март –ноябрь 2024 года): основной, включающий поэтапную реализацию программы, промежуточный контроль реализации программы.

- й этап. Заключительный (декабрь 2024 года): практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов реализации программы, оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей

успешности выполнения.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Показатели реализации | Ответственны е | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихс я с рисками учебной неуспешност и | Уменьшить долю обучающихс я с высоким уровнем неуспешност и на 5% к концу 2024 года | Проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей. | январь – декабрь 2024 года | Создан банк данных об участниках ОО с рисками учебной неуспешности. Разработаны индивидуальные учебные пла ны и индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учебной неуспешностью. Организована консультативная помощь специалистов (психолога, социального педагога) для обучающихся и родителей. | Заместитель директора по УВР Хайсарова И.Я., социальный педагог Баширова Г.Р. педагог- психолог Тараканова Л.Х. | Обучающиеся, педагогически й коллектив, родители |
|  |  | Разработка локальных актов, приказов | До 30 сентября 2024 года | Разработаны локальные акты по профилактике учебной неуспешности | Администрац ия школы | Педагогическ ие работники |
|  |  | Внедрение индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с рисками учебной неуспешности и развитию одаренных обучающихся | До конца 2024 года | Разработаны индивидуальные учебные пла ны и индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учебной неуспешностью. | Заместитель директора по УВР Хайсарова И.Я., социальный педагог Баширова Г.Р. педагог- психолог Тараканова Л.Х. | Педагогическ ие работники |
|  |  | Внедрение технологии тьюторства. | До конца 2024 года | Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении (анкетирование, беседа, просмотр фильмов, тренинги) | Педагог- психолог Тараканова Л.Х. | Педагогические работники |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования | Диагностика профессиональ- ных дефицитов педагогических работников. | январь 2024 год | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для педагогов. | Заместитель директора по УВР Хайсарова И.Я. | Педагогически е работники |
|  |  | Организация курсовой подготовки, самообразование. | февраль-декабрь 2024 год | Составлен график прохождения КПК, определены темы самообразования. | Администрация школы | Педагогически е работники |
|  |  | Обобщение опыта работы | В течение года | Участие в работе ШМО, районных МО учителей – предметников (обмен опытом, проведение мастер-классов, посещение открытых уроков коллег, анализ, выступления на МО). | Администрация | Педагогически е работники |
|  |  | Повышение профессиональ-ных навыков в использовании цифровой образовательной среды | До 31 декабря 2024 года | Увеличение доли педагогов, использующих современные педагогические технологии до 95% | Администрация, учитель информатики Стрельцов А.И. | Педагогически е работники |

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы

  - Повышение предметной и методической компетентности педагогов, приобретение новых знаний и опыта.

  - Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся.

  - Формирование положительной мотивации к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии.

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетенции педагогов.

- Механизм реализации программы

Управление реализацией программы предполагает создание специальной организационной структуры для осуществления управленческих функций, согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов образовательного процесса.

Руководителем Среднесрочной программы является директор МОБУ СОШ д. М. Горький Голонза Р.З.

которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

Директор обеспечивает продвижение реализации программы, ведет диалог с членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия для повышения благополучия школьников.

Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов).

Педагогический совет рассматривает вопросы педагогического и методического руководства образовательной деятельностью, проведения промежуточной аттестации, определяет условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность, решает вопросы оставления на повторный год обучения.

Заместители директора по учебно-воспитательной и по научно-методической работе собирают и анализируют информацию о результатах учебной деятельности школьников с пониженным уровнем благополучия, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и перспективные цели по повышению уровня благополучия школьников, помогают разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся.

Организуют контроль за выполнением учебных планов, программ. Способствуют развитию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности.

Создают педагогически обоснованную и социально-значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, самоопределение и саморазвитие личности обучающегося. Оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.

Методические объединения школы рассматривают вопросы повышения учебной мотивации школьников с пониженным уровнем благополучия на заседаниях, развивает творчество и инициативу учителей по улучшению качества образования, организуют работу по самообразованию учителей.

Руководители ШМО посещают учебные занятия в рамках предметных объединений и анализируют их с целью выявления положительного опыта работы с учащимися.

Разрабатывают дифференцированные контрольные работы для проведения промежуточной аттестации. Анализируют       результаты образовательной деятельности по повышению уровня благополучия школьников.

Психолого-педагогическая служба осуществляет диагностирование уровня благополучия школьников,

анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, индивидуальные и групповые консультации.