Приложение №1
к приказу МКУ «Отдел образования
администрации МР Иглинский район РБ»
от «29» мая 2023 года № 218

[bookmark: _GoBack]План мероприятий («дорожная карта»)
муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
по созданию и функционированию в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Акбердино» центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста»


	N п/п
	Наименование мероприятия
	
Ответственный 
	Результат
	Сроки исполнения


	1
	Утверждение:
1) должностного лица 
в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание 
и функционирование центров образования «Точка роста» (далее – муниципальный координатор); 
2) показателей деятельности центров образования «Точка роста»; 
3) перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2023 год
	руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
(далее – ОМС)
	распорядительный акт ОМС 
	30 декабря 2022 года

	2
	Издание локального нормативного акта:
1) о создании центра образования «Точка роста»;
2) о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»;
3) об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361
	руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	1 февраля 2023 года

	3
	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»
	 муниципальный координатор 
	1. Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений; 
2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»;
3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений;
4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений Центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования 
	до 1 февраля 2023 года

	4
	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры образования «Точка роста»
	муниципальный координатор
	по форме, определяемой  Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) или федеральным оператором
	не позднее 30 июня 2023 года

	5
	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта
	руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО
	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта
	не позднее 25 августа 2023 года

	6
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России 
	муниципальный координатор
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	25 августа 2023 года

	7
	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста» 
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	распорядительный акт ОМС
	не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно

	      8
	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно

	9
	Получение лицензии
на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) 
	до 25 августа 
2023 года

	  10
	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»» 
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра «Точка роста»
	сайт ОО
	не позднее 
1 сентября 2023 года

	11
	Начало работы центров образования «Точка роста» 
	муниципальный координатор
	информационное освещение в СМИ,  наличие заполненных разделов о центрах образования «Точка роста» на сайтах образовательных организаций
	15 сентября 2023 года

	12
	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» 
	 муниципальный координатор 
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	в течение календарного года



