Приложение №1

к приказу МКУ «Отдел образования

администрации МР Иглинский район РБ»

от «29» мая 2023 года № 218

План мероприятий («дорожная карта»)

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

по созданию и функционированию в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Акбердино» центра образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение: 1) должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования «Точка роста» (далее – муниципальный координатор); 2) показателей деятельности центров образования «Точка роста»; 3) перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2023 год | руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее – ОМС) | распорядительный акт ОМС | 30 декабря 2022 года |
| 2 | Издание локального нормативного акта: 1) о создании центра образования «Точка роста»; 2) о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; 3) об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361 | руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | 1 февраля 2023 года |
| 3 | Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор | - Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений; - Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»; - Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений; - Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений Центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования | до 1 февраля 2023 года |
| 4 | Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры образования «Точка роста» | муниципальный координатор | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) или федеральным оператором | не позднее 30 июня 2023 года |
| 5 | Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта | руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО | экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта | не позднее 25 августа 2023 года |
| 6 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | муниципальный координатор | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2023 года |
| 7 | Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста» | руководитель ОМС, муниципальный координатор | распорядительный акт ОМС | не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно |
| 8 | Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно |
| 9 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | руководитель ОМС, муниципальный координатор | лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | до 25 августа 2023 года |
| 10 | Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»» | муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра «Точка роста» | сайт ОО | не позднее 1 сентября 2023 года |
| 11 | Начало работы центров образования «Точка роста» | муниципальный координатор | информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах образования «Точка роста» на сайтах образовательных организаций | 15 сентября 2023 года |
| 12 | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | в течение календарного года |