Приложение 1

к приказу МБОУ СОШ с.Новонагаево

от 31.08.2024г. № 120/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по введению учебного предмета «Труд (технология)» при реализации адаптированных основных образовательных программ

в МБОУ СОШ с.Новонагаево

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить внесение изменений в адаптированные основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | 31 августа 2024 г. | Администрация школы | Внесение изменений в АООП 02.09.2024г. |
| 2 | Размещение на сайте школы Приказ Министерства образования и науки РБ 1917 «Об утверждении Плана мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)» Приложение Дорожная карта «Труд (технология)» | 31.08.2024г. | Заместитель директора по ИКТ | https://schoolnovonagaevo.02edu.ru/sveden/education/vvedenie-uchebnogo-predmeta-t/ |

| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОО. | 31 августа 2024 г. | Администрация школы | Разработана должностная инструкция учителя Труда(технологии) от 02.09.2024г. |
| 4. | Организовать внесение изменений в штатное расписание ОО. | 31 августа 2024 г. | Директор школы | Внесено изменение в штатное расписание 02.09.2024г. |
| 5. | Организовать в ОО внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31 августа 2024 г. | Директор школы | 02.09.2024г. тарификация, комплектование педработников на 2024-2025 учебный год |
| 6. | Организовать направление педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, на курсы повышения квалификации по программе «Обучение учебному предмету «Труд (технология)». | с 27 августа по 22 октября 2024 г. | Директор школы, учителя-предметники | Проходят КПК учителя Аитова А.Е., Баутдинова Ф.Ф.. при ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский многопрофильный колледж по теме: «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО » |