Приложение №1 к приказу  
МАДОУ детский сад «Солнышко» с, Юмагузино
Приказ № 61/1 от 23.01.2023 
	№ 
	Наименование мероприятия/объекта /процедуры
	 
Сроки 
испол нения 
	Ожидаемый результат 
	Ответственные 

	1. Организационно-управленческое обеспечение 
	

	1 
	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО 
	Январь 2023 
	Создание и определение функционала рабочей группы 
	Заведующий  

	2 
	Ознакомление с планом-графиком мероприятий по переходу на ФОП  ДО 
	Январь 2023 
	Система мероприятий, 
обеспечивающих внедрение ФОП ДО 
	Члены 
рабочей группы 

	3 
	Ознакомление коллектива с Приказом 
Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом 
	Январь 2023 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО 
	Заведующий 

	4 
	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования. Консультация для педагогов. 
	февраль 2023 
	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО 
	Члены 
рабочей группы 

	5 
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО 
	Февраль 2023 
	Получение объективной информации  о готовности 
ДОУ     к переходу на 
ФОП ДО 
	Члены 
рабочей группы 

	6 
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО 
	Февраль 2023 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
области 
организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО 
	Члены 
рабочей группы 


План-график
(дорожная карта)
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП
	7 
	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию 
	Февраль-март 2023 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО 
	Члены 
рабочей группы 

	8 
	Организация консультаций, методических совещаний по   изучению ФОП ДО,   по вопросам 
введения ФОП ДО,   проектированию ФОП ДО в ООП ДОО 
	март-апрель 2023 
	Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности. Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий 
	Старший воспитатель,  педагоги 

	9 
	Организация работы по разработке основной 
образовательной программы ДОО в соответствии с  ФОП ДО 
	Май-июнь 2023 
	Создание ООП ДОО. Определение необходимых 
изменений в оснащенности ДОУ 
	Рабочая   группа 

	10 
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ 
	август 2023 
	Наличие ООП ДОО. Наличие РП. 
	Заведующий. Старший воспитатель 

	11 
	Разработка и утверждение календарно- 
тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. 
	август 2023 
	Наличие календарно- тематических планов 
	Старший воспитатель. 

	12 
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО 
	Поэтапно, весь учебный год 
	Определение возможных психологических 
рисков и способов 
их профилактики, расширение и обновление 
психолого-диагностического инструментария 
 
на основе запросов 
 
и современных достижений психологической науки 
	Педагог- психолог 

	13 
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и 
дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО 
	сентябрь 2023 
	Наличие плана преемственности ДОУ и школы 
	Старший воспитатель. 
Директора МБОУ 
СОШ№1 и №2

	14 
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО. Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования 
(на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО) 
	Поэтапно 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО. 
	Заведующий. 
Старший воспитатель 


	
	2. Кадровое обеспечение 
  

	1 
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО 
	Весь период 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников в области организации образовательного процесса и обновления 
содержания образования в соответствии с ФОП ДО 
	Старший воспитатель. 

	2 
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО 
	Весь период 
	Ликвидация затруднений. 
	Старший воспитатель. Педагог- психолог 

	3 
	Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования 
	февраль-август 2023 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
области 
организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО 
	Старший воспитатель. 

	4 
	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. 
	Март-май 2023 
	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО 
	Заведующий. 
Старший воспитатель 

	
	3.Методическое обеспечение 

	1 
	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, 
дидактический 
материал, 
диагностические материалы) 
	      Весь период 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
области 
организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО 
	Старший воспитатель. Рабочая группа. 

	2 
	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП 
	Март-май 2023 
	Методические материалы 
	Старший воспитатель. Рабочая группа. 

	3 
	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы 
коррекционно-развивающей работы 
 
	Март-май 2023 
	Методические материалы 
	Старший воспитатель. Педагог-психолог. Учитель-логопед. 


	 
	4.Материально-техническое обеспечение 
 

	1 
	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО 
	  Август 2023 
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к    переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта 
	Старший воспитатель Рабочая группа 

	2 
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно 
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ 
	Заведующий 

	3 
	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны   труда работников ДОУ. 
	Поэтапно 
	Приведение в соответствие материально- технической базы и  нормам ОТ 
	Заведующи 
Завхоз 

	4 
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	Поэтапно 
	Оснащенность библиотеки 
необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. 
	Заведующий 

	5 
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период 
	
Создание 
условий 
для
оперативной 
ликвидации профессиональных затруднений педагогов. 
	 Старший воспитатель 
 

	6 
	Создание на странице официального сайта ДОУ  подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами 
Создание банка полезных ссылок, сервисов 
	Весь период 
	Трансляция обучающих сервисов на 
 
страницах 
персональных сайтов 
педагогов 
и 
на 
официальном сайте ДОУ 
	 Старший воспитатель. 
 

	
	5.Организационно-информационное обеспечение  

	1 
	Скоростное подключение к сети Интернет 
	Весь период 
	Обеспечить  бесперебойный доступ с  средствам 
коммуникации, методическим и обучающим сервисам 
	Заведующий, старший воспитатель 

	2 
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО 
	Весь период 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных 
ссылок, на сайте ДОУ 
	Старший воспитатель. 


	3. 
	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения 
	Весь период 
	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе 
	Заведующий Старший воспитатель 

	4 
	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО 
	Май 
	Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО. 
	Воспитатели. Старший воспитатель 

	5 
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и   результатах введения ФОП ДО 
	Весь период 
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. 
Отчеты 
	Заведующий 
Старший воспитатель 

	6 
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО 
	Весь период 
	Обеспечение 
условий открытости в реализации ФОП всех 
субъектов 
образования. Публикации 
	Старший воспитатель 


