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План мероприятий (дорожная карта)
[bookmark: _GoBack]по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2022 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1
	Издание приказа о создании 
Центра 

	Директор школы
	приказ 
директора школы

	

	2
	 Назначение руководителя 
Центра 

	Директор школы
	приказ 
директора школы

	

	3
	Утверждение 
-должностных лиц в МБОУ 
СОШ с.Кудеевский
-положения о центре; 
-Дорожной карты; 
-типового дизайн-проекта
	Директор, 
руководитель 

	приказ
	

	4
	Прием необходимого оборудования

	Директор, 
руководитель 

	Оборудование
	По графику 
поставок 


	5
	Утверждение плана 
мероприятий по созданию и 
функционированию Центра 
образования «Точка роста
	Руководитель 

	План
	

	6
	 Утверждение медиаплана 
информационного 
сопровождения создания и 
функционирования центра 


	Руководитель, 
педагоги 

	Руководитель, 
педагоги 

	постоянно

	7
	Проведение ремонтных работ 
по подготовке помещений в 
соответствии с брендбуком 

	Руководитель, 
педагоги 

	отчеты
	Июнь-июль 


	8
	Обеспечение 100% охвата 
педагогов и сотрудников центра 
курсами повышения 
квалификации, программами 
переподготовки кадров в очном 
и дистанционном форматах 

	Руководитель,
	свидетельства 
о повышении 
квалификации 

	В течение 
года 


	9
	Разработка рабочих программ 
учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности, 
занятий дополнительного 
образования 

	Руководитель, 
педагоги 

	Рабочие программы
	к 01.09.2022

	10
	Составление штатного 
расписания центра 

	Директор
	Приказ по 
утверждению штатного расписания

	К 01.09.2022

	11
	Разработка должностных 
инструкций сотрудников центра
	Директор, 
руководитель 

	Утвержденные должностные инструкции
	К 01.09.2022

	12
	 Открытие Центра
	Директор, 
руководитель 

	Торжественное мероприятие
	сентябрь

	13
	Организация работы Центра 
образования «Точка роста» 

	Руководитель,педагоги
	Расписание 
Расстановка кадров ,планирование

	С 15.09.2022

	14
	 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центра 

	Директор, 
руководитель 

	Приказ 
директора 
школы о 
зачислении 
учащихся 

	Сентябрь 2022

	15
	Мониторинг реализации 
мероприятий дорожной карты
	Руководитель
	Отчет
	Ежеквартально













