«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ

с.Кдеевский

Колесникова Н.В

Приказ №_____от_______                                                                                                                         «____»_________20

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о создании Центра | Директор школы | приказ директора школы |  |
| 2 | Назначение руководителя Центра | Директор школы | приказ директора школы |  |
| 3 | Утверждение -должностных лиц в МБОУ СОШ с.Кудеевский -положения о центре; -Дорожной карты; -типового дизайн-проекта | Директор, руководитель | приказ |  |
| 4 | Прием необходимого оборудования | Директор, руководитель | Оборудование | По графику поставок |
| 5 | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста | Руководитель | План |  |
| 6 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Руководитель, педагоги | Руководитель, педагоги | постоянно |
| 7 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Руководитель, педагоги | отчеты | Июнь-июль |
| 8 | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Руководитель, | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 9 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Руководитель, педагоги | Рабочие программы | к 01.09.2022 |
| 10 | Составление штатного расписания центра | Директор | Приказ по утверждению штатного расписания | К 01.09.2022 |
| 11 | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Директор, руководитель | Утвержденные должностные инструкции | К 01.09.2022 |
| 12 | Открытие Центра | Директор, руководитель | Торжественное мероприятие | сентябрь |
| 13 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Руководитель,педагоги | Расписание Расстановка кадров ,планирование | С 15.09.2022 |
| 14 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Директор, руководитель | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 15 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Руководитель | Отчет | Ежеквартально |