| ПРИНЯТО педагогическим советом МБОУ СОШ (дошкольная группа) с.Кинзебулатово МР Ишимбайский район РБ Протокол от 31.08.2023г. № 1 | УТВЕРЖДЕНО: Приказом № 1 от 31.08.2023г. Директор МБОУ СОШ (дошкольная группа) с.Кинзебулатово МР Ишимбайский район РБ _______________Ш.С.Гиниятуллин |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ к

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Кинзебулатово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

на 2023 - 2027 гг.

План

мероприятий по внедрению и реализации ФОП ДО:

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Август -сентябрь | Рабочая группа, воспитатель | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов МБОУ СОШ с.Кинзебулатово в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) | Сентябрь | Директор, воспитатель | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказы об утверждении актуализированных, в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МБОУ СОШ с.Кинзебулатово в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, воспитатель | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Сентябрь | воспитатель | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | Сентябрь | Рабочая группа воспитатель | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | Август-сентябрь | Члены рабочей группы, воспитатель | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Август-сентябрь | Руководитель рабочей группы | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Август-сентябрь | Члены рабочей группы, воспитатели | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Август-сентябрь | воспитатель | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Август-сентябрь | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте МБОУ СОШ с.Кинзебулатово | До 1 сентября | воспитатель | Информация на сайте |