План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования

и выхода школы из списка ШНОР

Цель: Повышение качества образования в МОБУ СОШ №3 с. Красноусольский МР Гафурийский район.

Выход из списка ШНОР.

Задачи:

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».

- Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

- Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие на уроках, а также в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

- Успешное выполнение обучающимися внешних мониторингов в 2026 году.

- Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Дорожная карта состоит из следующих мероприятий:

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования.

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний.

4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по выходу школы из статуса ШНОР | Административная группа | Январь 2026 года | Утверждение плана мероприятий по выходу школы из статуса ШНОР |
| 2. | Согласование Дорожной карты школы с Дорожной картой МКУ «Отдел образования» | Административная группа | Январь 2026 года | Внесение изменений в Дорожную карту ОО (при необходимости) |
| Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 3. | Анализ результатов ВПР в 5-8, 10 классах за 2024-2025 учебный год | Заместитель директора по УР | Январь 2026 года | Справка-анализ на заседании педсовета |
| 4. | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) | Административная группа | В течение года | Повышение качества преподавания предметов (русский язык и математика) |
| 5. | Посещение уроков учителей-предметников | Административная группа | В течение года | Повышение качества преподавания предметов |
| 6. | Статистические отчеты по итогам четверти | Административная группа | По окончании четверти | Количественный и качественный анализ |
| 7. | Собеседование с учителями-предметниками по результатам отчетов | Административная группа | В течение года | Повышение качества образования и успеваемости обучающихся |
| 8. | Выявление группы обучающихся с неблагоприятной оценочной ситуацией. Организация индивидуальной работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении. | Заместитель директора по УР, учителя-предметники, классные руководители | По окончании четверти | Снижение количества неуспевающих |
| 9. | Контроль за проведением консультаций и дополнительных занятий с учащимися, испытывающими трудности в обучении. | Заместитель директора по УР | В течение года | Своевременное и качественное проведение консультаций и дополнительных занятий |
| 10. | Анализ результатов ВПР за 2025-2026 учебный год | Заместитель директора по УР | Июнь 2026 года | Справка-анализ на заседании педсовета |
| 11. | Анализ результатов ГИА-9 за 2025-2026 учебный год | Заместитель директора по УР | Июнь 2026 года | Справка-анализ на заседании педсовета |
| Участие в мероприятиях |  |  |  |  |
| 12. | Участие школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по организации методической поддержки педагогов | Административная группа | В течение года | Повышение качества образования и успеваемости обучающихся |
| 14. | Прохождение КПК, самообразование | Учителя-предметники | В течение года | Повышение качества преподавания предметов |
| 15. | Участие в пробных ОГЭ и ЕГЭ | Заместитель директора по УР, классные руководители 9, 11 классов, учителя –предметники | По расписанию отдела образования | Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования |
| 16 | Организация и проведение внешних оценочных процедур (ВПР, ГИА) | Заместитель директора по УР | По расписанию ВПР, ГИА | Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования |