УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ЦО «Олимп»

с.Михайловка

__________И.Ю.Матвеева

Приказ № 314 - ОД

От 29 августа 2025г

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2025-2026 учебном году («Дорожная карта»)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2026 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2025– июнь 2026 года | Арсланова А.А. Исмоилова А.Ф. | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2025 – 2026 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2026" "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2026" «О проведении тренировочных тестирований по математике и русскому языку в формате ОГЭ в 2025-2026 учебном году» «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА». «О проведении тренировочных тестирований по математике и русскому языку в формате ОГЭ в 2025-2026 учебном году» «О назначении педагогических работников школы в качестве организаторов» | ноябрь 2025 ноябрь 2025 ноябрь 2025 январь 2026 март 2026 май 2026 | Арсланова А.А. Нуриева М.С. Кудряшова Е.А. Хуснутдинова И.Ф. | Отсутствие внештатных ситуаций. |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 3 | О проведении индивидуальных бесед с родителями согласно графику Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году для внесения в РИС ГИА | октябрь-ноябрь 2025 декабрь-январь 2026 | Арсланова А.А. Нуриева М.С. Кудряшова Е.А. Хуснутдинова И.Ф. |  |
| III. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |  |  |  |  |
| 4 | организаторов ППЭ | ноябрь 2025 года - май 2026 года | Арсланова А.А. | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 5 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | по расписанию курсовой подготовки | Исмоилова А.Ф. |  |
| 6 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | январь 2026 март 2025 | Арсланова А.А |  |
| 7 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | октябрь-апрель 2025 | Арсланова А.А. |  |
| 8 | общественных наблюдателей | январь 2025 -апрель 2026 | Арсланова А.А. | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2025 г |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |
| 9 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году | декабрь 2025 | Арсланова А.А. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 |
| VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |
| 10 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; 3. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; 4. место сдачи ГИА-9; 5. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; 6. сведения о результатах ГИА-9 7. сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | до 20 февраля 2026 до февраля 2026 в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции | Арсланова А.А. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
| 11 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу | Арсланова А.А. |  |
|  | - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; |  | Своевременное информирование. |
|  | - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее, чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  | Своевременное информирование. |
| VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2026 года |  |  |  |  |
| 12 | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования РБ | Арсланова А.А. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 13 | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов |  |  |
|  | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2026 | Арсланова А.А. |  |
|  | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций | январь-февраль 2025 | Арсланова А.А. | Своевременное информирование. |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2026 | Арсланова А.А. | Своевременное информирование. |
|  | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом Управления образования Уфимского района | Арсланова А.А. | Своевременное информирование. |
|  | Совещание с ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2025 года и задачах по подготовке ГИА в 2026 году | октябрь 2025 года март 2026 года | Арсланова А.А. | Своевременное информирование. |
|  | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки | Арсланова А.А. | Своевременное информирование. |
|  | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2026 году | по запросу | Арсланова А.А. | Своевременное подача данных ГИА-9 в 2026 году |
|  | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу | Арсланова А.А. | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2026 году |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу | Арсланова А.А. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
|  | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 20 января 2026 | Арсланова А.А. | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Арсланова А.А. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2025 апрель 2026 | Арсланова А.А. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" | ноябрь 2025 | Байтимирова Г.А. Исмоилова А.Ф. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
|  | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Арсланова А.А. | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Арсланова А.А. | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2026 года |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании | Арсланова А.А. | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Организация индивидуального собеседования детей с родителями | октябрь 2025 | Арсланова А.А. Байтимирова Г.А. Исмоилова А.Ф. учителя-предметники |  |
|  | Организация и проведение пробного ОГЭ по русскому языку и математике | ноябрь 2025 | Арсланова А.А. учителя -предметники |  |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Арсланова А.А. | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2026 года |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2025-июнь 2026 | Арсланова А.А. | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9 в 2026 г |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2026 | Арсланова А.А. учителя-предметники | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 г. |
|  | Проведение ИС РЯ - основной срок - дополнительный | Согласно графику | Арсланова А.А. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 г. |
| Подготовка к ОГЭ |  |  |  |  |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | октябрь 2025 года- апрель 2026 года | Мурзаева В.Б. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | октябрь2025 года- апрель 2026 года | Фаузетдинова С.Р. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | октябрь 2025 года- апрель 2026 года | Учителя-предметники | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |