Утверждаю

Заведующий МБДОУ Детский сад

«Карлыгач» с.Суккулово

___________ Фархутдинова Л.Г.

Приказ № ___ от _____________

Дорожная карта
реализации и внедрения
Программы просвещения родителей
(законных представителей) детей
дошкольного возраста, посещающих

МБДОУ Детский сад «Карлыгач» с.Суккулово

на 2026 год

Цель: сопровождение реализации и внедрения Программы просвещения родителей в МБДОУ Детский сад «Карлыгач» с.Суккулово.
Задачи:
1. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей)  МБДОУ Детский сад «Карлыгач» с.Суккулово.
2. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в МБДОУ Детский сад «Карлыгач» с.Суккулово в определении содержания и форм просветительской
деятельности родителей.
3. Выявить и тиражировать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного

| № | Наименования мероприятия | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационное обеспечение |  |  |
| 1. | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ Детский сад «Карлыгач» с.Суккулово | Заведующий | 02.03.2026 |
| 2. | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий | 02.03.2026 |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. | Заведующий | 02.03.2026 |
| 4. | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий | 02.03.2026 |
| 5. | Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете. | Заведующий | 02.03.2026 |
| 6. | Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий | По мере по- ступления материалов |
| 7. | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОУ (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ | Заведующий, воспитатели | Март- Апрель |
| 8. | Привлечение Совета родителей ДОУ к участию в управлении ДОУ для реализации Программы просвещения родителей | Заведующий. воспитаели | В течение года |
| 9. | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях | Заведующий | В течение года |
| 10. | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей | Рабочая группа | Май, декабрь |
|  | - Нормативно – правовое обеспечение |  |  |
| 1. | Разработка локальных актов ДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения | Заведующий, рабочая группа | Март |
| 2. | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | По мере поступления документов |
| 3. | Интегрировать тематику программы просвещения родителей в содержание ОП ДОУ, построение взаимодействия с родителями | Заведующий, рабочая группа | Март |
|  | - Кадровое обеспечение |  |  |
| 1. | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа | Март |
| 2. | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | В течение года |
| 3. | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации. | Заведующий, рабочая группа | В течение года |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения роди- телей. | Заведующий, рабочая группа | Сентябрь |
|  | 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов | Заведующий, рабочая группа | Март, август |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа | Май, декабрь |
| 3. | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | В течение года |
| 4. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Заведующий, рабочая группа | В течение года |
| 5. | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях | Заведующий, рабочая группа | В течение года |
| 6. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | 1 раз в квартал |
|  | 5.Информационное обеспечение |  |  |
| 1. | Создание вкладки «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа | 02.03.2026 |
| 2. | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте ДОУ | Заведующий | В течение года |
| 3. | Информировать родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | Воспитатели | В течение года |
| 4. | Готовить публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Май. октябрь |