Программа развития ДГ филиала МБОУ Толбазинская БГ «ОШ д. Турсугали» на 2022–2025 годы

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Дошкольная группа филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Толбазинская башкирская гимназия « Общеобразовательная школа д. Турсугали» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 5. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 6. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: Юлмухаметова Светлана Рашитовна, директор МБОУ Толбазинская башкирская гимназия Раянова Гульнара Хадиевна, Кагирова Альфина Рафисовна воспитатели дошкольной группы Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБОУ Толбазинская БГ от 30.12. 2021 № ________ |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы организации. 3. Обеспечение разнообразия и доступности образования с учётом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного образования. 2. Создание открытой и доступной системы образования для развития детских способностей. 3. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 4. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 5. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 6. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития организации | 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Разработка образовательной программы, в котором используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ. 3. Совершенствование системы охраны труда. 4. Усиление антитеррористической защищенности организации. Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого, современного учреждения реализующего качественные образовательные услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества ДОУ. |
| Период реализации программы развития | С 2022 года по 2025 год – 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. |
| Показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории организации |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Корректировку программы развития осуществляет директор гимназии |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. Дошкольная группа ФМБОУ Толбазинская БГ «ОШ д.Турсугали» была основана 01 марта 2007 года на основании постановления администрации муниципального района Аургазинский  район  от                       №

Дошкольная группа  находится в здании социально – культурного центра д. Турсугали. Имеется собственная территория для прогулок, 1 обустроенная прогулочная веранда, игровое и спортивное оборудование.

Материально-техническая база организации. Имеется 1 методический кабинет, пищеблок, 1 групповая комната, прачечная, подсобные кладовые.

Режим работы организации: с 8.00 до 17.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 1разновозрастная группа воспитанников, из них:

- 1 подгруппа младшего возраста (2-4 года);

- 1 подгруппа старшего возраста (5-7 лет);

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 11 | 73% |
| Неполная с матерью | 3 | 20% |
| Неполная с отцом | - | 0% |
| Оформлено опекунство | - | 0% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 1 | 7% |
| Два ребенка | 8 | 57% |
| Три ребенка и более | 5 | 36% |

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение дошкольной группы:

- Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

- «ОШ д.Турсугали»

- Фельдшеро – акушерский пункт д.Турсугали»;

- Продуктовый магазин Аургазинского района;

Специалисты ФАПа обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников дошкольной группы, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

- Взаимодействие с Филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ОШ д.Турсугали»

обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество педагогических работников – 2 воспитателя.

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 100%;

- младшими воспитателями – на 100%;

- обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – Среднее специальное – 2 чел. | Высшая – Первая – 2 чел. | 5 – 10 лет – 1 чел. Свыше 15 лет – 1 чел. |

Основные направления развития организации

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды.

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности дошкольной группы через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников дошкольной группы требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Разработка образовательной программы, в котором используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ.

Корректировка ООП ДО на основе ежегодного педагогического мониторинга в соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства.

Использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: введение в практику работы по формированию портфолио дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума гимназии. Выявление и формирование приоритетных направлений воспитательной работы в группе в соответствии с рабочей программы воспитания и календарным планом   воспитательной работы дошкольной группы.

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три компонента:

- электронный образовательный контент;

- инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;

- информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты дошкольной группы в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

- механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

- модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

6. Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплексной оценки качества образовательной деятельности в дошкольной группе | Директор гимназии воспитатель | Первое полугодие 2022 | Анкетирование родителей и педагогов Подбор диагностических материалов, позволяющих контролировать уровень развития детей, качество деятельности педагогов и специалистов |  |
| 2 | Совершенствование образовательной программы | воспитатель | Июнь-август 2022 | Корректировка ООП ДО и ее компонентов |  |
| 3 | Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования | воспитатель | Второе полугодие 2022 - 2023 | Закупка и установка нового образовательного оборудования, материалов и инвентаря для развития детей |  |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и анализ развития детей в новой предметно-развивающей среде | воспитатель | Второе полугодие 2023 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Создание карт наблюдений за коммуникативными способностями воспитанников в групповой форме работы | воспитатель | Ноябрь 2023 | Карты наблюдения |  |
| 3 | Создание карт оценки проектно-исследовательских работ воспитанников | воспитатель | Декабрь 2023 | Карты оценки |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью создания нового проекта ООП ДО, адаптированного под новую среду и потребности воспитанников | Директор гимназии | Февраль 2024 | Протокол заседания педсовета |  |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Проанализировать локальные нормативные акты детского сада на внесение изменений в сфере охраны труда | воспитатель | Первое полугодие 2022 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Директор гимназии | Март 2022 | Протокол |  |
| 3 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | воспитатель | Март 2022 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в дошкольной группе работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Директор гимназии | Первое полугодие 2022 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |
| 2 | Разработка плана проведения учений и тренировок | воспитатель | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 3 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Директор гимназии | Второе полугодие 2022 | Утвержденный план внедрения |  |

Механизмы реализации программы развития

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами дошкольной группы, существующими в нем процессами.4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

2. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, обучении и воспитании.

3. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации, участия в региональных и профессиональных мероприятиях.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды | Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования критериям районной системы оценки качества дошкольного образования. Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия | Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Обновление материально-технической базы на 40 %. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсахи др. мероприятиях инновационной направленности. |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. |