                                             Приложение №2
                                                                                                к приказу МОБУ СОШ с.Михайловка
от 25.06.2022 № 93
                                                                                                
                                                                                               
План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
	Результат
	Срок исполнения

	2
	Издание локального нормативного акта:
о создании центра образования «Точка роста»;
о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования «Точка роста»;
об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года №361
	руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	1 июля
 2022 года

	3
	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»
	Региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» в муниципальном образовании – муниципальный координатор
	1.Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста».
2.Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования  помещений центра образования «Точка роста».
3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста».
4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования
	до 1июля 2022 года

	4
	Формирование информационной справки об общеобразовательной организации на базе которой создается центр образования «Точка роста»
	Руководитель центра
	по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором
	не позднее 30 июня 2022 года

	5
	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта
	руководитель ОО
	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта
	не позднее 25 августа 2022 года

	6
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	Руководитель центра
	по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором
	25 августа 2022 года

	7
	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно – методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста»
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	распорядительный акт ОМС
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	8
	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	10
	Создание и наполнение на официальном сайте ОО в сети Интернет соответствующего раздела центр образования «Точка роста»
	руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»
	
	

	11
	Начало работы центров образования «Точка роста»
	Руководитель ОО, куратор центра
	Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста»
	15 сентября 2022 года

	12
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»
	руководители ОО
	отчет о выполнении показателей региональному оператору
	1 октября 2022 года

	13
	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»
	руководители ОО
	По форме определяемой Минпросвещением России или федеральным оператором
	В течение календарного года




