Приложение №2

к приказу МОБУ СОШ с.Михайловка

от 25.06.2022 № 93

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Издание локального нормативного акта: о создании центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года №361 | руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | 1 июля 2022 года |
| 3 | Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста» | Региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» в муниципальном образовании – муниципальный координатор | 1.Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 2.Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования | до 1июля 2022 года |
| 4 | Формирование информационной справки об общеобразовательной организации на базе которой создается центр образования «Точка роста» | Руководитель центра | по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором | не позднее 30 июня 2022 года |
| 5 | Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта | руководитель ОО | экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта | не позднее 25 августа 2022 года |
| 6 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Руководитель центра | по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором | 25 августа 2022 года |
| 7 | Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно – методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста» | руководитель ОМС, муниципальный координатор | распорядительный акт ОМС | не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 8 | Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 10 | Создание и наполнение на официальном сайте ОО в сети Интернет соответствующего раздела центр образования «Точка роста» | руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста» |  |  |
| 11 | Начало работы центров образования «Точка роста» | Руководитель ОО, куратор центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста» | 15 сентября 2022 года |
| 12 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста» | руководители ОО | отчет о выполнении показателей региональному оператору | 1 октября 2022 года |
| 13 | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» | руководители ОО | По форме определяемой Минпросвещением России или федеральным оператором | В течение календарного года |