Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа д.Таваканово

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Концепция развития

МБОУ СОШ д.Таваканово

»

д.Таваканово2022 г.

Содержание

Введение	3

Нормативная база	4

- Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО	5

- Цели и задачи развития образовательной организации	8

- Меры и мероприятия по достижению целей развития	9

  - Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических

работников	9

  - Риски низкой адаптивности учебного процесса………………………………………10

  - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности….…….....................10

  - Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров……………………11

  - Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды………………………………………………………………………………………11

- Лица, ответственные за достижение результатов	……………12

Введение

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Программа развития МБОУ СОШ д.Таваканово направлена на создание условий для повышения качества образования через обновление материальной базы школы; повышение уровня мотивации учащихся к обучению; снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; повышение компетентности педагогов; создание благоприятного психологического климата в школе. Реализация проекта позволит повысить качество образовательных (учебных и внеучебных) достижений обучающихся, повысить педагогическое и профессиональное мастерство педагогического коллектива посредством овладения профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, системы методического сопровождения; повысить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, обучающихся и их родителей.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ

Создание системы постоянного профессионального развития учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания и стимулированию учебно- познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией.

Повышение квалификации педагогов с последующим повышением квалификационной категории.

Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям.

Разработка и реализация программ по внеурочной деятельности, программы развития   индивидуальных   способностей	школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Совершенствование модели государственно-общественного управления школой в целях повышения общественного участия в образовательной деятельности, повышения открытости и привлекательности школы.

Развитие сетевого взаимодействия.

Создание благоприятного психологического климата в школе.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

школа предоставляет учащимся качественное образование, что подтверждается через независимые формы аттестации;

выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего профессионального образования;

педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

школа имеет современную материально-техническую базу и

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

Нормативная база

| Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Таваканово муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Руководитель | Каразбаев Ямиль Винерович |
| Адрес организации | 453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д.Таваканово, ул.Сэнкем, д.1. |
| Телефон, факс | 8(34789) 23726 |
| Адрес электронной почты | shkolatavakan@mail.ru |
| Учредитель | Муниципальный район Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию, номер лицензии, серия, номер бланка, начало периода действия, окончание периода действия) | Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Лицензия №1769 от 24 декабря 2012 года, бессрочно. Серия 02 Л01 №0000377 |
| Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство, номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка, начало периода действия, окончание периода действия) | Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. №1226 от 10 июня 2014 г. До 10 июня 2026 г. Серия 02АО1 № 0000862 |
| Реализуемые образовательные программы/ уровни в соответствии с лицензией (перечислить) | Начальное общее, основное общее, среднее общее. |

- Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО

| Кадровый состав | Общее количество педработников – 16 человек, в том числе с высшим образованием – 16 человек (100%), с высшим педагогическим образованием – 16 человек (100 %), С высшей квалификационной категорией – 10 человек. С первой квалификационной категорией – 6 человек. С педагогическим стажем от 5 до 30 - 16 человек (100 %). Педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет – 16 человек (100%) Численность (удельный вес) педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку за последние 5 лет - 16 человек (100 %) Численность (удельный вес) педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС-16 человек (100 %) |
| --- | --- |
| Контингент | Общая численность учащихся – 117 человек. Обучающиеся с ОВЗ – 6 человек (8%), дети- инвалиды - нет Обучающиеся, оставленные на повторное обучение – нет Состоящие на учете - нет |

| Материально- техническое оснащение | Количество компьютеров - 48 Наличие в школе системы электронного документооборота – да. Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке - да − медиатеки – нет − средств сканирования и распознавания текста – нет − выхода в интернет с библиотечных компьютеров - нет − системы контроля распечатки материалов - нет |
| --- | --- |
| Рисковый профиль школы | - Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников - Риски низкой адаптивности учебного процесса - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности - Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров - Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. |

ЦЕЛЬ:	Создать	условия	для	улучшения	образовательных	результатов обучающихся

ЗАДАЧИ:

  - Введение дополнительных штатных единиц, формирование новых профессиональных компетенций учителей-предметников в рамках курсовой подготовки, организация обмена опытом между школами и учителями

  - Повышение общего качества успеваемости

  - Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении, повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся

- Цели и задачи развития образовательной организации

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| 1.Реализация стратегий повышения качества образования: создание условий для максимально успешного обучения для всех учащихся вне зависимости от их способностей и стартовых возможностей. | - Снижение доли обучающихся с низкими учебными результатами к концу 2022-2023 учебного года - Создание условий для повышения качества знаний за счет эффективного обучения и повышения мотивационной сферы до 31 декабря 2022 г - Преодоление рисков школьной неуспешности до 31 декабря 2022 г - Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса до 31 декабря 2022 г 5. Определение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, положительная динамика успеваемости до 31 декабря 2022 г 6.Увеличение количества обучающихся, включенных в проектные и исследовательские формы работы до 31 декабря 2022 г |

| Организация психолого- педагогического сопровождения учащихся с низкой мотивационной сферой. | 1. Разработка и применение стратегии повышения учебной мотивации у обучающихся до конца 2022-2023 учебного года |
| --- | --- |
| 4.Внедрение новых технологий работы на уроке с учащимися «группы риска». | - Снижение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности к концу 2022-2023 учебного года за счет предупреждения трудностей в обучении - Повышение текущей и итоговой успеваемости до 31 декабря 2022 г. |
| 5.Создание условий для профессионального роста педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. | 1.Организация обучения педагогов методикам повышения читательской компетентности у обучающихся до 31 декабря 2022 г 2.Совершенствование работы школьных МО: организация семинаров по обучению педагогов эффективным методикам повышения читательской грамотности до 31 декабря 2022 г |

- Мероприятия по достижению целей развития

  - Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации педагогов. | Обеспечение кадрами, способными учить по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | август 2022 г. |
| 2 | Реализация плана мероприятий модели наставничества Проведение открытых уроков по обмену опытом | Повышение качества преподавания | в течение 2022-2023 учебного года |
| 3 | Посещение уроков учителей с последующим совместным анализом | Повышение качества преподавания | в течение 2022-2023 учебного года |
| 4 | Корректировка рабочих программ по учебным предметам по результатам анализа ВПР, ОГЭ с целью оптимизации образовательной деятельности. | Повышение качества преподавания | в течение 2022-2023 учебного года |
| 5 | Проведение тематических методических советов, направленных на улучшение качества образования | Повышение качества преподавания | в течение 2022-2023 учебного года |

  - Риски низкой адаптивности учебного процесса

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение особенностей мотивационной сферы обучающихся Диагностика учебной мотивации обучающихся 5-9 классов (анкетирование и выявление ведущих учебных мотивов) | Анализ результатов ОГЭ, ВПР. Повышение учебной мотивации и качества знаний обучающихся 5-9 классов | Май, август 2022 г. |
| 2 | Проведение практикумов, занятий, направленных на повышение мотивационной сферы обучающихся, в том числе за счет курсов внеурочной деятельности, анкетирование учащихся и их родителей с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности по направлениям. | Апробация средств формирования и повышения учебной мотивации в 5-9 классах | в течение 2022-2023 учебного года |
| 3 | Разработка индивидуальных маршрутов работы с одарёнными детьми, в том числе за счет курсов внеурочной деятельности | Участие в школьных проектах разных уровней (школьном, муниципальном, региональном) Участие в олимпиадах и конкурсах | в течение 2022-2023 учебного года |
| 4 | Разработка индивидуальных маршрутов работы с обучающимися, имеющими низкие результаты в обучении, в том числе за счет курсов внеурочной деятельности. | Предупреждение неуспешности в обучении, повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся | в течение 2022-2023 учебного года |

  - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности | Проведение тренингов, положительная динамика школьного | в течение 2022-2023 учебного года |

|  | учащихся | благополучия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Психолого-педагогическая коррекционная работа с учащимися, имеющими риски учебной неуспешности | Профилактика неуспешности обучающихся при подготовке к ОГЭ | в течение 2022-2023 учебного года |
| 3 | Организация просветительского лектория по вопросам ГИА – 9 для родителей в рамках родительских собраний, посредством сайта школы | Сотрудничество с родителями обучающихся (законными представителями) | в течение 2022-2023 учебного года |
| 4 | Работа по индивидуальным траекториям развития учащихся | Повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся 5-9 классов | в течение 2022-2023 учебного года |

  - Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вовлечение детей , испытывающих языковые трудности в учебный процесс, повышение уровня владения русским языком. | Повышение качества преодоления языковых барьеров | в течение 2022-2023 учебного года |
| 2 | Проведение занятий, направленных на повышение качества преодоления языковых и культурных барьеров. | Повышение качества преодоления языковых барьеров | в течение 2022-2023 учебного года |

  - Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды.

| № | Направление и содержание деятельности | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка индивидуальных планов работы с обучающимися с высокой степенью тревожности | Снижение высокой степени тревожности обучающихся | в течение 2022-2023 учебного года |
| 3 | Повышение уровня родительской компетенции | Создание благоприятной среды для сотрудничества школы и родителей (законных представителей) | в течение 2022-2023 учебного года |

- Лица, ответственные за достижение результатов

| % | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы непрерывной профессиональной переподготовки педагогов с учетом современных требований в образовании | В течение 2022-2023 учебного года | Директор , заместитель директора по УВР |
| 2 | Создание условий для повышения учебной мотивации в школе. | сентябрь 2021 г. | Заместитель директора по УВР, учителя - предметники |
| 3 | Повышение результатов ОГЭ, ВПР | В течение 2021- 2022 учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя -предметники |