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План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2024 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1
	Издание приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР
	В соответствии 
с расписанием
проведения ВПР
	Министерство образования и науки Республики Башкортостан


	2
	Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2024 году
	По мере издания
соответствующих
документов
	Министерство образования и науки Республики Башкортостан

	3
	Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме 
	До 09.02.2024
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор
Образовательные организации

	4
	Информирование органов местного самоуправления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам
	до 13.02.2024
	Руководители ОО Муниципальные координаторы ВПР

	5
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 11 классах
	до 22.02.2024
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	6
	Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	до 01.03.2024
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	7
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах
	до 04.03.2024
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	8
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах
	до 07.03.2024 
(до 23.00 мск)
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	9
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»
	До 02.04.2024 
(до 23.00 мск)
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	10
	Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО 
	до начала ВПР
	муниципальный координатор ВПР, руководители ОО

	11
	Создание муниципальных предметных комиссий по
перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам
русский язык и математика
	до 29.03.2024
	Руководители органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования

	12
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов
(с обратной связью),
специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	с 14.02.2024
по 26.04.2024 
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования

	13
	Проведение обучения муниципальных предметных
комиссий для оказания методической помощи по работе
с критериями оценивания ВПР
	с 15.02.2024
	ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, ЦНППМ

	14
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	постоянно
	Муниципальные методические службы
Муниципальные координаторы
Руководители ОО

	15
	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
	17.02.2024
	Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОО

	16
	Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР 
	В соответствии
 с расписанием
11 классы (федеральный график) - 
с 11.03.2024 по 16.03.2024;
4-8, 11 классы (региональный график) – с 01.03.2024 по 17.05.2024
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
Региональный координатор ВПР;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР

	17
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) 
	В соответствии
с расписанием
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;
Региональный и 
муниципальные координаторы;
руководители ОО

	18
	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
	04 – 25.03.2024
	Региональные координаторы
Муниципальные координаторы
Образовательные ОО

	19
	Обработка, анализ результатов ВПР-2024 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	Сентябрь 2024
	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	20
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	август 2024
	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования
РЦОКО

	21
	Выявление лучших практик по проведению ВПР
	сентябрь 2024 года
	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	22
	Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	сентябрь2024 года
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан; 
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	23
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2024
	до октября 2024
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Руководители ОО

	24
	Организация и проведение семинаров районных и
школьных методических объединений учителей-
предметников на основе анализа результатов ВПР
	октябрь 2024
	Муниципальные координаторы;
Методисты РОО;
Руководители ОО

	25
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	Сентябрь 2024 – март 2025 в рамках принятых управленческих решений
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	26
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
	Постоянно
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации

	27
	Освещение в СМИ ВПР 2024
	Постоянно
	Министерство образования и науки Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы



