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План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ с. Аксеново МР Альшеевский район Республики Башкортостан

	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	 Ответственный исполнитель

	Оценка функциональной грамотности

	1
	Анализ мониторинга функциональной грамотности 2022 – 2023 учебного года, донесение результатов и адресных рекомендаций до учителей – предметников 
	30.08.2023 
	Зам. директора по УР 

	2
	Формирование базы данных обучающихся на 2022 – 2023  учебный год
	10.09.2022
	Зам. директора по УР, учителя – предметники 

	3
	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся на 2023 – 2024 учебный год
	10.09.2022
	Зам. директора по УР, учителя – предметники 

	4
	Организация контроля: «Применение заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках»
	Ежемесячно
	Руководители ШМО

	5
	Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности
	Согласно плану
	Зам. директора по УР

	Организация работы в МБОУ СОШ с. Аксеново по внедрению в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности

	1
	Разработка и утверждение школьного  плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год
	До 10.09. 2023
	Зам. директора по УР

	2
	Разработка диагностических материалов по оценке функциональной грамотности
	Весь период согласно плану
	Зам. директора по УР, руководители ШМО, учителя – предметники 

	3
	Участие в методическом семинаре учителей МБОУ СОШ с. Аксеново по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»(далее «Банк заданий»), в образовательном процессе, а также при формировании контрольных измерительных материалов (далее – Ким): промежуточной аттестации обучающихся; иных оценочных процедур, предусмотренных при проведении внутренней оценки качества образования
	До 25.08.2023
	Руководители ШМО

	4
	Внесение изменений в разделы ООП с учетом подходов и требований новых ФГОС ООО и НОО по формированию функциональной грамотности
	25.08. 2023
	Зам. директора по УР, руководители ШМО

	5
	Корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности обучающихся в школе
	Август - сентябрь
	Администрация МБОУ СОШ с. Аксеново

	6
	Включение в план внеурочной деятельности учебных курсов, направленных на формирование функциональной грамотности
	Август 
	Зам. директора по УР

	7
	Приобретение учебных пособий для обучающихся по формированию функциональной грамотности
	Ежегодно 
	Администрация, библиотекарь

	8
	Мониторинг деятельности МБОУ СОШ с. Аксеново по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе
	Ежемесячно 
	Зам. директора по УР, руководители ШМО

	9
	Актуализация информационно - справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайтах ОО
	Ежемесячно 
	Зам. директора по УР, руководители ШМО

	10
	Мониторинг уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности
	В течение года
	Зам. директора по УР

	Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности

	
1
	Организация методического сопровождения: участие в вебинарах, методических совещаниях, олимпиадах, конкурсах, лекциях
	
Постоянно
	Зам. директора по УР, учителя - предметники

	2
	Участие в серии семинаров – вебинаров (ВКС) для учителей начальных классов, учителей - предметников
	Постоянно
	Учителя начальных классов, учителя - предметники

	3
	Участие в практических семинарах по вопросам формирования функциональной грамотности для учителей:
Математическая грамотность
Читательская грамотность
Естественнонаучная грамотность
	Согласно графику
	Зам. директора по УР, учителя - предметники

	4
	Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся
	В ходе плпновых выездных проверок методистов МКУ ОО 
	Зам. директора по УР

	5
	Развитие оценочной самостоятельности, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на проведение исследований, участие в проектной деятельности
	Весь период
	Зам. директора по УР, учителя - предметники

	6
	Участие в методическом семинаре «Опыт реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности»
	В течение года
	Зам. директора по УР, учителя - предметники

	7
	Участие в районной олимпиаде по функциональной грамотности обучающихся
	Январь 2023
		Зам. директора по УР

	8
	Анализ качества результатов учеников на всероссийских проверочных работах
	Май – июнь 2023
	Зам. директора по УР

	9
	Анализ результатов , обучающихся  на внешних оценочных процедурах по функциональной грамотности
	Май – июнь 2023
	Зам. директора по УР

	10
	Анализ реализации плана работы, обобщение опыта
	Июнь – июль 2023
	Зам. директора по УР

	11
	Участие в мастер – классах педагогов «Лучшие практики формирования функциональной грамотности»
	В течение года
	Зам. директора по УР, учителя - предметники

	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности

	1
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности:
Финансовая грамотность
Математическая грамотность
Глобальные компетенции
	По необходимости 2023
	Учителя - предметники

	2
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности:
Читательская грамотность
Естественнонаучная грамотность
Креативное мышление
	По необходимости 2023
	Учителя - предметники

	3
	Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
	Весь период
	Учителя - предметники

	4
	Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	Постоянно
	Зам. директора по УР

	5
	Участие в онлайн – марафоне для руководителей ШМО «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»
	Ноябрь – апрель (каждый второй вторник каждого месяца в 16.00) 2022 – 2023 
	Зам. директора по УР, руководители ШМО

	Организация информационно – просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности

	1
	Общешкольное родительское собрание  по вопросам функциональной грамотности
	В течение года
	Зам. директора по УР

	2
	Запуск информационно – справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте МБОУ СОШ с. Аксеново
	В течение года
	Зам. директора по УР

	3
	Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами мониторинга «Функциональная грамотность»
	В течение года
	Зам. директора по УР

	Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности

	1
	Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста»
	Весь период
	Учителя - предметники



