Приложение

к приказу МКУ Отдел образования муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан

№ 251  «23» сентября 2021г.

План мероприятий («дорожная карта»),

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

МКУ ОО – Отдел образования

ОО – общеобразовательные организации

ММС – муниципальная методическая служба

МЦЦО  - муниципальный центр цифровизации образования

РМО – районное методической объединение

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 01.10.2021 |  |  | МЦЦО |  |
| 2 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 01.10.2021 |  |  | МЦЦО |  |
| 3 | Ознакомление ОО с анализом регионального мониторинга функциональной грамотности 2020-2021 учебного года, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений и органов местного самоуправления | 01.10.2021 |  |  | ММС |  |
| 4 | Организация диагностики уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 8-9 классов. Сбор и анализ результатов. | ноябрь 2021г. |  |  | ММС |  |
| 5 | Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности | декабрь 2021 |  |  | МКУ ОО, ОО |  |
| Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление письма в ОО о необходимости использования банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее – Банк заданий), в образовательном процессе, а также при формировании контрольных измерительных материалов (далее – КИМ): - промежуточной аттестации обучающихся; - иных оценочных процедур, предусмотренных общеобразовательной организацией при проведении внутренней оценки качества образования. | 24.09.2021 | Иванова О.О. специалист МКУ ОО, ММС |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год | 28.09.2021 | ОО |  |  |  |
| 3 | Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе (наличие разработанного специального плана, спектр применения Банка заданий в образовательном процессе) | до 8 октября 2021 года | ОО, Специалисты, методисты по курируемым предметам |  |  |  |
| 4 | Участие в региональной фасилитационной сессии (дистанционно) по вопросу обсуждения лучших практик применения Банка заданий в образовательном процессе | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | ММС, ОО |  |  |  |
| Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационного ресурса на сайте МКУ ОО для организации методической поддержки учителей и образовательных организаций | 27.09.2021 |  | МЦЦО |  |
| 2 | Проведение серии районных практико-ориентированных семинаров для заместителей директоров ОО и педагогов в рамках «Методического часа» по темам: - «Формирование функциональной грамотности у школьников: реализация на практике»; - «Особенности заданий на формирование функциональной грамотности»; - Технология проектных задач, как один из способов формирования функциональной грамотности обучающихся» | 4 квартал 2021- 1 квартал 2022г. |  | Специалисты, методисты по курируемым предметам |  |
| 3 | Семинар «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» | октябрь 2021г. |  | РМО |  |
| 4 | Семинар «Формирование функциональной грамотности у обучающихся на уроках математики и физики» | октябрь 2021г. |  | РМО |  |
| 5 | Семинар «Формирование естественно - научной грамотности на уроках химии и биологии» | октябрь 2021г. |  | РМО |  |
| 6 | Неделя функциональной грамотности | ноябрь 2021г |  | ММС,ОО |  |
| 7 | Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках истории и обществознания» | март 2022г. |  | РМО |  |
| 8 | Организация работы РМО по обмену опытом применения педагогами технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать функциональную грамотность | постоянно |  | ММС |  |
| 9 | Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций по развитию функциональной грамотности школьников | постоянно |  | ММС |  |
| 10 | Организация участия педагогов района в региональных семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях: | постоянно |  | ММС, ОО |  |
| 10.1 | Онлайн - круглый стол «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» | 07.10.2021 |  |  |  |
| 10.2 | Онлайн-круглый стол «Актуальные проблемы организации научно-исследовательской работы по физике в современной школе» | 28.10.2021 |  |  |  |
| 10.3 | Вебинар «Глобальные компетенции – ценностно-интегрированный элемент функциональной грамотности» | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 10.4 | VIII Всероссийская научно-практической конференция по финансовой грамотности | 4 квартал 2021 |  |  |  |
| 10.5 | Финансовый семейный фестиваль | 4 квартал 2021 |  |  |  |
| 10.6 | Вебинар «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность» | 4 квартал 2021 |  |  |  |
| 10.7 | Конкурс лучших методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций Республики Башкортостан | 4 квартал 2021 |  |  |  |
| 10.8 | Онлайн - круглый стол «Инновационный опыт работы по формированию основ финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в России» | 13.01.2022 |  |  |  |
| 10.9 | Онлайн - круглый стол «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | 03.02.2022 |  |  |  |
| 10.10 | Конкурс на лучшую методическую разработку по формированию функциональной грамотности. | 2022 г. |  |  |  |
| 10.11 | Серия мероприятий «Готовим ученика к жизни в обществе» (семинары, вебинары) совместно с издательством «Русское слово» | В течение 2021/2022 учебного года |  |  |  |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций района по направлениям функциональной грамотности: Финансовая грамотность Математическая грамотность Глобальные компетенции | 01.11.2021 (по графику ГАУ ДПО ИРО РБ) |  |  | ММС, ОО |  |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций района по направлениям функциональной грамотности: Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность Креативное мышление | 01.11.2021 (по графику ЦНППМ) |  |  | ММС, ОО |  |
| Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте Отдела образования муниципального района Аургазинский район баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности | 27.09.2021 |  |  | МЦЦО |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях Отдела образования информации по формированию и оценке функциональной грамотности | Постоянно |  |  | МЦЦО |  |
| 3 | Создание страницы по функциональной грамотности на сайте ОО и представление скриншота | до 30.09.2021г. |  |  | ОО, МЦЦО |  |