УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего

МАДОУ ЦРР - детский сад № 16 «Росинка»

от 01.09.2025 г. № 162

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества

педагогических работников МАДОУ ЦРР - детский сад № 16 «Росинка» (сентябрь 2025 г. - май 2026 г.)

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Срок | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение письма Минпросвещения России N АЗ-1128/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ N 657 от 21.12.2021 (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях", "Методическими рекомендациями для образовательных организаций по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников") 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2025 г. | Заведующий Кислякова С.А Старший воспитатель Ялаева И.В. | Приняты локальные и иные акты |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ДОУ | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МАДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка»; - положение о системе наставничества педагогических работников МАДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка»; - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации; -приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью (по объектам); -подготовка персонализированных программ наставничества и др. | Сентябрь 2025 г. | Заведующий Кислякова С.А. |  |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МДОУ | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве педагогов внутри МАДОУ. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь2025 г. Сентябрь2025 г. | Старший воспитатель Ялаева И.В. Заведующий Кислякова С.А. |  |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов 3.Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. 4.Сбордополнительной информации о запросах | Сентябрь2025 г. | Старший воспитатель Ялаева И.В. | Подобран инструментарий по выявлению дефицитов у педагогов. Сформирована база наставляемых. Определены запросы наставляемых, Получены согласие и сбор персональных данных. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в ДОУ, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь2025 г. | Старший воспитатель Ялаева И.В. | Проведено анкетирование, проведены собеседование с наставниками. Сформирована база наставников, получено согласие на обработку персональных данных |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. |  |  |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 2.Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3.Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Сентябрь2025 г. В течение учебного года | Старший воспитатель Ялаева И.В. | Подготовлен методический материал для сопровождения наставнической деятельности. Оказаны деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников индивидуальные консультации |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Старший воспитатель Ялаева И.В. |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Старший воспитатель Ялаева И.В. | Сформированы Пары/группы Разработаны и утверждены персонализированные программы наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов-наставников и наставляемых педагогов. - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 2025 г. Октябрь-ноябрь 2025 г. | Заведующий Кислякова С.А. Наставники |  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой организационной встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение учебного года | Старший воспитатель Ялаева И.В., педагоги. | Проведены регулярные встречи наставников и наставляемых. Проведено анкетирование. |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | В течение учебного года | Старший воспитатель Ялаева И.В., педагоги. |  |
| 7. | Завершение персонализиро- ванных программ наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование-мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества). 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Декабрь 2025 г. В течении учебного года | Старший воспитатель Ялаева И.В. | Проведены результаты анкетирования Протокол педагогического совета Создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ДОУ Материалы размещены на сайте ДОУ |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - 1.Благодарственные письма 2.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте ДОУ. | Май 2026 г. В течение учебного года | Заведующий Кислякова С.А. Старший воспитатель Ялаева И.В. |  |
|  |  | Информационная поддержка системы наставничества | 1. Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка» и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. 2. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте ДОУ | В течение учебного года | Старший воспитатель Ялаева И.В. |  |