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План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2026 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Издание приказа Министерства просвещения Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР
	в соответствии с расписанием проведения ВПР
	Министерство просвещения Республики Башкортостан


	2. 
	Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения ВПР в 2026 году
	по мере издания соответствующих документов
	Министерство просвещения Республики Башкортостан

	3. 
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР

	до 13.03.2026
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор
Образовательные организации

	4. 
	Консультирование муниципальных и школьных координаторов ВПР
	весь период проведения ВПР
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор

	5. 
	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР
	весь период проведения ВПР
	Региональный координатор 
Муниципальный координатор

	6. 
	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера 
	до 04.04.2026
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы

	7. 
	Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в  филиалы ОО 
	по мере необходимости
	Региональный координатор, муниципальный координатор ВПР, руководители ОО

	8. 
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов
(с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	до 06.04.2026
	Министерство просвещения Республики Башкортостан;
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования

	9. 
	Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР
	до 13.04.2026
	ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, ЦНППМ

	10. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	постоянно
	Муниципальные методические службы
Муниципальные координаторы
Руководители ОО

	11. 
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
	до 30.03.2026
	Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОО

	12. 
	Организация выездов специалистов Министерства просвещения Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР 
	в соответствии с расписанием
с 20.04.2026 по 20.05.2026
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан;
Региональный координатор ВПР;
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Муниципальный координатор ВПР

	13. 
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) 
	в соответствии
с расписанием
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан;
Региональный и 
муниципальные координаторы;
руководители ОО

	14. 
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	постоянно
	Региональные координаторы
Муниципальные координаторы
Образовательные ОО

	15. 
	Обработка, анализ результатов ВПР-2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	30.09.2026
	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	16. 
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	28.08.2026
	Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования
РЦОКО

	17. 
	Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	01.10.2026
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан; 
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	18. 
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2026
	28.11.2026
	Министерство просвещения Республики Башкортостан
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
Руководители ОО

	19. 
	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.12.2026-30.03.2027
	Муниципальные координаторы;
Методисты РОО;
Руководители ОО

	20. 
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	01.09.2026 – 30.03.2027 в рамках принятых управленческих решений
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО

	21. 
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства просвещения Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
	постоянно
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации

	22. 
	Освещение в СМИ ВПР 2026
	постоянно
	Министерство просвещения Республики
Башкортостан
Отдел информационно-аналитической работы

	23. 
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	в случае включения в федеральную выборку
	Региональный координатор;
муниципальные координаторы



