Приложение №2

к приказу МКУ «Отдел образования

АМР Бижбулякский район РБ»

от 27 декабря 2021г. №458-Д

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение: должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования «Точка роста» (далее муниципальный координатор); показателей деятельности центров образования «Точка роста»; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2022 год | руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее –ОМС) | распорядительный акт ОМС | 30 декабря 2021 года |
| 2 | Издание локального нормативного акта: о создании центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года №361 | руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | 1 февраля 2022 года |
| 3 | Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста» | Региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» в муниципальном образовании – муниципальный координатор | 1.Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 2.Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования | до 1 февраля 2022 года |
| 4 | Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования «Точка роста» | муниципальный координатор | по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором | не позднее 30 июня 2022 года |
| 5 | Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта | руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО | экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта | не позднее 25 августа 2022 года |
| 6 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | муниципальный координатор | по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором | 25 августа 2022 года |
| 7 | Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно – методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста» | руководитель ОМС, муниципальный координатор | распорядительный акт ОМС | не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 8 | Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста» | локальный нормативный акт ОО | не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 9 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | руководитель ОМС, муниципальный координатор | лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | до 25 августа 2022 года |
| 10 | Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела центр образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста» |  |  |
| 11 | Начало работы центров образования «Точка роста» | муниципальный координатор | Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста» | 15 сентября 2022 года |
| 12 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководители ОО | отчет о выполнении показателей региональному оператору | 1 октября 2022 года |
| 13 | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» | муниципальный координатор, руководители ОО | По форме определяемой Минпросвещением России или федеральным оператором | В течение календарного года |

Приложение №3

к приказу МКУ «Отдел образования

АМР Бижбулякский район РБ»

от 27 декабря 2021г. №458-Д

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской  местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Минимальное значение показателя в целом по Республике Башкортостан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» )далее – центр образования «Точка роста»* (человек) | 300 (в год открытия – 150) | 100 (в год открытия – 50) | 23494 (в год открытия – 11743) |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования «Точка роста»** (человек) | 60 (в год открытия – 30) | 30 (в год открытия – 15) | 5545 (в год открытия – 2773) |
| 3 | Доля педагогических работников центра образования «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора*** (%) | 100 | 100 | 100 |

* Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые и использованием средств обучения и воспитания центров образования «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.

** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

***В соответствии с пунктом2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра образования «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошлого не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям центра образования «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также  учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального  реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.