                                                                                                                     Приложение №2
                                                                                                к приказу МКУ «Отдел образования
                                                                                                АМР Бижбулякский район РБ»
                                                                                                от 27 декабря 2021г. №458-Д

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
	Результат
	Срок исполнения

	1
	Утверждение:
должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования «Точка роста» (далее муниципальный координатор);
показателей деятельности
центров образования «Точка роста»;
перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2022 год
	руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее –ОМС)
	распорядительный акт ОМС
	30 декабря 2021 года

	2
	Издание локального нормативного акта:
о создании центра образования «Точка роста»;
о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования «Точка роста»;
об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года №361
	руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	1 февраля 2022 года

	3
	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»
	Региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» в муниципальном образовании – муниципальный координатор
	1.Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста».
2.Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования  помещений центра образования «Точка роста».
3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста».
4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования
	до 1 февраля 2022 года

	4
	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования «Точка роста»
	муниципальный координатор
	по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором
	не позднее 30 июня 2022 года

	5
	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта
	руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО
	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта
	не позднее 25 августа 2022 года

	6
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	муниципальный координатор
	по форме, определяемой Министерством просвещения РФ (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором
	25 августа 2022 года

	7
	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно – методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста»
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	распорядительный акт ОМС
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	8
	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»
	локальный нормативный акт ОО
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	9
	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	до 25 августа 2022 года

	10
	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела центр образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»
	
	

	11
	Начало работы центров образования «Точка роста»
	муниципальный координатор
	Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста»
	15 сентября 2022 года

	12
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководители ОО
	отчет о выполнении показателей региональному оператору
	1 октября 2022 года

	13
	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»
	муниципальный координатор, руководители ОО
	По форме определяемой Минпросвещением России или федеральным оператором
	В течение календарного года
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Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской  местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»


	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными
	Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций
	Минимальное значение показателя в целом по Республике Башкортостан

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» )далее – центр образования «Точка роста»* (человек)

	300
(в год открытия – 150)
	100
(в год открытия – 50)
	23494
(в год открытия – 11743)

	2
	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования «Точка роста»** (человек)

	60
(в год открытия – 30)
	30
(в год открытия – 15)
	5545
(в год открытия – 2773)

	3
	Доля педагогических работников центра образования «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора*** (%)

	100
	100
	100



* Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые и использованием средств обучения и воспитания центров образования «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.
** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.
***В соответствии с пунктом2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра образования «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошлого не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям центра образования «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также  учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального  реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

