УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОБУ СОШ

с. Благовещенка  №    от 01.09.2023

План «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества

(форма модели: «учитель – учитель») в МОБУ СОШ с. Благовещенка  на 2023-2024 учебный год

| Этап, мероприятия этапа | Содержание деятельности | Планируемый результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовка условий для запуска Целевой модели наставничества Задача этапа – создание благоприятных условий для запуска программы наставничества |  |  |  |  |
| 1. Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации№Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с методическими рекомендациями по реализации целевой модели наставничества. 3. Определить заинтересованные в наставничестве аудитории | Информирование педагогов о подготовке программы целевой модели наставничества. | Сентябрь 2023 г | Директор Заместитель директора по УВР |
| 2. Обеспечение нормативно- правового оформления программы наставничества в МБОУ «Гимназия № 1» | Актуализация нормативной базы по внедрения целевой модели наставничества: - Актуализация и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения Целевой модели наставничества в МОБУ СОШ с. Благовещенка. - Разработка и утверждение Программы наставничества. - Размещение материалов на официальном сайте МОБУ СОШ с. Благовещенка в разделе «Наставничество - Подбор инструментария для мониторинга показателей эффективности внедрения Программа наставничества | Положение о наставничестве Программа наставничества Инструментарий мониторинга показателей эффективности внедрения Программы наставничества | Сентябрь 2023г | Директор школы Заместитель директора по УВР Руководители школьных методических объединений |
| 2. Мониторинг и оценка качества Программы наставничества по итогам 1 этапа: административное совещание по вопросам внедрения целевой модели наставничества | Анализ соответствия Программы методологии (целевой модели) наставничества. | Выработка предложений по эффективности достижения цели и задачи этапа (по необходимости). | Сентябрь 2023г | Директор школы, Заместитель директора по УВР Руководители школьных методических объединений |
| Этап 2. Формирование базы наставляемых Задача этапа – поддержание программы наставничества внутри школы, выявление конкретных проблем педагогов школы, которые можно решить с помощью наставничества |  |  |  |  |
| 1. Информирование педагогов – потенциальных участников о возможностях и | Популяризация программы наставничества в школе. |  | Сентябрь 2023г | Заместитель директора по УВР |
| 2.Сбор данных о наставляемых | Сбор запросов наставляемых - анкетный опрос (уточняющий анализ потребностей в развитии наставляемых); | Отчет по результатам анкетирования. База данных о предварительных запросах наставляемых. Формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы. | Сентябрь 2023г | Заместитель директора по УВР |
| 3. Анализ соответствия выявленных запросов наставляемых выбранным формам наставничества в программе наставничества |  | Лист изменений к программе наставничества (при необходимости). | Сентябрь 2023г | Заместитель директора по УВР |
| 4.Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых (анкеты, опросные листы) | Портфолио наставляемых |  | Заместитель директора по УВР |
| Этап 3. Формирование базы наставников Задача этапа – поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников |  |  |  |  |
| 1.Формирование базы наставников | Проведение мероприятий для информирования и вовлечения потенциальных наставников Сбор данных о наставниках (Анкеты, опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?»). Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | База данных потенциальных наставников |  | Заместитель директора по УВР |
| Этап 4. Отбор и обучение наставников Задача этапа – выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников и их подготовку к работе с наставляемыми |  |  |  |  |
| 1. Анализ базы наставников. | Выдвижение наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утверждение реестра наставников; Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | Утверждение реестра наставников; Портфолио наставника; Памятки для наставников | Сентябрь 2023г | Заместитель директора по УВР |
| Этап 5. Формирование наставнических пар Задача этапа – сформировать пары «наставник – наставляемый», подходящих друг другу по критериям |  |  |  |  |
| Отбор наставляемых и наставников. | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Индивидуальные планы развития наставляемых. | Сентябрь 2023г | Заместитель директора по УВР |
| Закрепление наставнических пар | Составление плана работы наставников с наставляемыми в рамках работы «Школы молодого учителя». | Приказ об утверждении наставнических пар. Программа наставничества План работы наставников с наставляемыми | Сентябрь 2023г | Наставники |
| Организация психологического сопровождения | Проведение анкетирования, психологического тестирования |  | Октябрь 2023г | Педагог-психолог |

| наставнических пар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 6. Организация работы наставнических пар Задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре |  |  |  |  |
| Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Работа Школы молодого учителя. | Анкеты обратной связи по результатам рабочих встреч наставнических пар | 2023- 2024 учебный год | Наставники |
| Транслирование промежуточных результатов работы наставнических пар | Цикл пробных открытых мероприятий (уроки, внеурочная деятельность (уровень образовательной организации) Выступление на семинаре |  | 2023- 2024 учебный год | Заместитель директора по УВР Наставники Наставляемые |
| Этап 7. Завершение наставничества Задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников |  |  |  |  |
| Отчеты по итогам работы наставнических пар | Организация контроля достижения планируемых результатов наставниками. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества в рамках реализации целевой модели наставничества Организация мероприятия «Мой лучший урок» (школьный уровень) | Сборник методических материалов | Апрель- май 2024г | Заместитель директора по УВР |
| Мотивация и поощрение наставников |  | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности | Май 2024г | Директор школы |