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	1.1
	Создание рабочей группы  по приведению ООП и АООП в соответствии с ФОП
	Февраль 2022
	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП, АООП  в соответствие с ФОП, ФАООП УО. Рабочая группа по приведению ООП , АООП НОО в соответствие с ФОП НОО, ФАООП УО. Рабочая группа по приведению ООП , АООП ООО в соответствие с ФООП ООО, ФАООП УО Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО.
	

	1.2







	Проведение 
родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП, АООП уровней образования в
соответствие с ФОП
	Февраль-март
2023года
	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов
	Заместитель директора

	1.3.
	Анализ действующих ООП, АООП на
предмет соответствия ФОП, ФАООП УО.
	Февраль – март 2023 года
	Аналитическая справка по каждой ООП, АООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие
с ФОП, ФАООП У.
	Руководители рабочих групп

	1.4
	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые
исключены из перечня и нуждаются в замене
	Февраль– март 2023 года
	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года
	Заместитель директора. Педагог- библиотекарь

	1.5
	Перспективный перечень учебников, которые школе - необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ
	Февраль– март 2023 года
	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП, АООП уровней образования в соответствии с ФОП, ФАООП УО на 2023/24
учебный год
	Перечень учебников для использования в образовательно м Заместитель директора.
Педагог- библиотекарь.

	1.6
	Мониторинг
	Февраль–
	Аналитическая справка
	Заместитель

	
	образовательных
	март 2023
	заместителя директора.
	директора
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	года
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	обучающихся и
	
	
	

	
	родителей (законных
	
	
	

	
	представителей) для
	
	
	

	
	проектирования
	
	
	

	
	учебных планов НОО,
	
	
	

	
	ООО, СОО и АООП в
	
	
	

	
	части, формируемой
	
	
	

	
	участниками
	
	
	

	
	образовательных
	
	
	

	
	отношений, и планов
	
	
	

	
	внеурочной
	
	
	

	
	деятельности НОО,
	
	
	

	
	ООО, СОО и АООП
	
	
	

	2. Нормативно-правовое обеспечение



	2.1
	Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих
внедрение ФОП, ФАООП УО.
	Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года
	Банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих
внедрение ФОП, ФАООП УО,
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	2.2
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП, ФАООП УО.
	В течение всего периода
	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП, ФАООП
УО.
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.

	2.3
	Внесение изменений в программу развития образовательной
организации
	До 1 сентября 2023 года
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной
организации
	Директор.
Заместитель директора.

	2.4
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной
организации (при необходимости)
	До 1 сентября 2023 года
	Устав образовательной организации
	Директор

	2.5
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП,
АООП в соответствие с ФОП, ФАООП УО
	Февраль 2023 года
	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП, АООП в соответствие с ФОП, ФАООП.
	Директор.
Заместитель директора.

	2.6
	Внесение изменений в
локальные акты с учетом требований ФОП, ФАООП УО.
	Февраль–
август 2023 года
	Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП,
ФАООП УО. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых
рабочих программ.
	Директор.
Заместитель директора.

	2.7
	Утверждение ООП, АООП приведенных в соответствие с ФОП, ФАООП УО на
заседании
	До 1 сентября 2023 года
	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении
ООП, АООП, приведенных в соответствие с ФОП,
	Заместитель директора. Директор



	
	педагогического
совета
	
	ФАООП УО.
	

	3. Мероприятия содержательного характера

	3.1
	Приведение в соответствие целевого раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО:
анализ планируемых результатов
· анализ системы оценки достижения
планируемых результатов
	Февраль– апрель 2023 года
	Целевой раздел ООП, АООП НОО в
соответствии с ФОП НОО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.

	3.2
	Приведение в соответствие целевого раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО: 
анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;  анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП
ООО
	Февраль– апрель 2023 года
	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.

	3.3
	Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:  анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО;  анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в
соответствие с ФОП СОО
	Февраль– апрель 2023 года
	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.

	3.4
	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО:
· внесение в ООП НОО федеральных
	Март 2023 года
	Содержательный раздел ООП, АООП НОО в
соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам
«Русский язык»,
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы



	
	базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Окружающий мир»;
· анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП
НОО
	
	«Литературное чтение»,
«Окружающий мир» в составе ООП, АООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО
	

	3.5
	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО: 
внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам
«Русский язык»,
«Литература»,
«История»,
«Обществозна ние»,
«География» и
«Основы безопасности жизнедеятельн ости»;
· анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП
ООО
	Март 2023 года
	Содержательный раздел ООП, АООП ООО в
соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам
«Русский язык»,
«Литература», «История»,
«Обществознание»,
«География» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	3.6
	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:  внесение в ООП СОО
федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам
«Русский язык»,
«История»,
«Обществозна ние»,
«География» и
«Основы безопасности жизнедеятельн ости» (Вариант № 1);
«Основы безопасности
жизнедеятельн ости»
	Март 2023 г
	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык»,
«История», «Обществозна ние», «География» и
«Основы безопасности жизнедеятель ности» (Вариант № 1); «Основы безопасности жизнедеятель ности» (Вариант № 2); в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы



	
	(Вариант № 2);  анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в
соответствие с ФОП СОО
	
	
	

	3.7
	Анализ рабочей
программы воспитания в ООП НОО и
приведение в соответствие с федеральной рабочей программой
воспитания ФОП НОО
	Апрель
2023 года
	Рабочая программа
воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО
	Заместитель
директора. Руководитель рабочей группы.

	3.8
	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и
приведение в соответствие с федеральной рабочей программой
воспитания ФОП ООО
	Апрель 2023 года
	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	3.9
	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и
приведение в соответствие с федеральной рабочей программой
воспитания ФОП СОО
	Апрель 2023 года
	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	3.1
0
	Приведение в соответствие организационного раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО: 
выбор варианта учебного плана ФОП НОО;  формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;  составление плана внеурочной
деятельности с учетом направлений внеурочной
деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;  анализ плана воспитательно й работы ООП НОО и
приведение в
	Апрель 2023 года
	Организационный раздел ООП, АООП НОО в
соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. Календарный учебный график с учетом ФОП НОО. План
внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО
	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы



	
	соответствие с федеральным планом воспитательно й
работы в ФОП НОО
	
	
	

	3.1
1
	Приведение в соответствие организационного раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО: 
выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспредел ения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного
изучения;
· формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;
· составление плана внеурочной
деятельности с учетом направлений внеурочной
деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;
анализ плана воспитательно й работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательно й
работы в ФОП ООО
	Май 2023 г.
	Организационный раздел ООП, АООП ООО в
соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План
внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО
	Заместитель директора Руководитель рабочей группы

	3.1
2
	Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:
· выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на
основе варианта с
	Май 2023 г.
	Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.
План внеурочной
деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной
деятельности в ФОП СОО
	Заместитель директора Руководитель рабочей группы



	
	возможностью перераспредел ения часов по предметам, по которым не проводят
ГИА, для организации профильного обучения;
· составление плана внеурочной
деятельности с учетом направлений внеурочной
деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО;
· анализ плана воспитательно й работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательно й
работы в ФОП СОО
	
	и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО
	

	4. Кадровое обеспечение

	4.1
	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП.
Выявление кадровых дефицитов
	март–май 2023 года
	Аналитическая справка заместителя директора
	Заместитель директора

	4.2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих
программ
	март– апрель 2023 года
	Аналитическая справка заместителя директора
	Заместитель директора.

	4.3
	Разработка и реализация планаграфика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих
федеральные базовые рабочие программы
	Январь 2023 г
	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.
Аналитическая справка заместителя директора
	Заместитель директора.



	4.4
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный
год
	До 25
августа 2023 года
	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
	Заместитель директора. Директор

	5. Методическое обеспечение

	5.1
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению
внедрения ФОП
	Февраль 2023 года
	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы
	Заместитель директора.

	5.2
	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения
ФОП
	Февраль– март 2023 года
	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
	Заместитель директора.

	5.3
	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом
	Февраль– май 2023 года в соответств ии с планами
ШМО
	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
	Заместитель директора. Руководители ШМО

	5.4
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации
федеральных базовых рабочих программ
	В течение всего периода
	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора.
	Заместитель директора. Руководители ШМО

	5.5
	Формирование пакета
методических материалов по теме реализации ООП, АООП НОО в
соответствии с ФОП НОО
	В течение
всего периода реализации ООП НОО
	Пакет методических
материалов по теме реализации ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО
	Заместитель
директора. Руководители ШМО

	5.6
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, АООП ООО в
соответствии с ФОП
	В течение всего периода реализации ООП ООО
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП, АООП ООО в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора. Руководители ШМО



	
	ООО
	
	
	

	5.7
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, СОО в соответствии с ФОП
СОО
	В течение всего периода реализации ООП СОО
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Hopo:xuas kapra no paspadorke OOII u AOOII Ha ocHoBe
denepaneubix o6pasoparenbupix nporpavm 8 MOBY COIII c.Iloany6oBo
IosicHuTeNbHAS 3amHCKa
B cootsercteun ¢ PenepanbHemv 3akoHoM ot 24.09.2022 Ne 371-®3 «O BHeceHun
u3MeHeHni B PenepanbHblit 3akon "O6 o6paszosanuu B Poccmiickoit deneparmn’ i cratsio 1
Denepanbroro 3axona "O6 obs3aTenbHbIX TpeGoBanusx B Poceniickoit dexeparmn’»
00pasoBaTenbHble OPraHH3ally T0IDKHB Pa3pabaThIBaTh OCHOBHEIE 0GPA30BATEbHBIE IPOIPAMMbI
B COOTBETCTBHH C (pelepATTbHEIME TOCYapCTBEHHBIMI 00Pa30BaTeNbHEIMI CTAHIAPTAMIT
COOTBETCTBYIOLIUMH (e/IepaTbHBIMU OCHOBHBIMHU 0011€06Pa30BATENBHBIMU TPOTPAMMAMH.
Conepxcanuie u MIaHApyeMbIe Pe3y.IbTaTE pa3paGOTAHHBIX 0GPA30BATENHHBIME OPraHH3ALHAMU
06pa3oBaTeNbHBIX TPOTPaMM JI0JIKHBI GBITh He HIKE COOTBETCTBYIONIHX COMCPIKAHMS 1
TUIAHMPYEMBIX Pe3y/IbTaToB (elepaibHBIX OCHOBHBIX 0611e06PAa30BATENBHBIX TPOrPAMM.
O6pasosatenpHbie opranusanuy A0vkHb npusectd OOIT 1 AOOII B COOTBETCTBHE ¢
(eneparbHEIME 0CHOBHBIME 06IIE06Pa30BATEEHEIMH TPOrpaMMaMH 10 1 cenTsiOpst 2023 rona.
DenepanbHble 06pa3oBaTeNbHbIE IPOrpaMMbl MUHIPOCBEIEHHS YTBEPIUIO IPHKA3AMH OT
16.11.2022 Ne 992, ot 16.11.2022 Ne 993 1 ot 23.11.2022 Ne 1014 i ot 24.11.2023 Ne 1026.
Hoposxras kapta mo paspaborke OOIT 1 AOOII Ha ocrose ®OIT BHITIONHIET POITH
HaBUraToOpa JUis peainsanun pabote! mo mpuseneruo OOII u AOOIL, koTopble peanu3yroTcs B
MOBY COII c.ITomny60Bo, B coorBercTBre ¢ DOOIT .
Lenb mopoHO¥H KapThl: OpraHM3alKs ¥ KOOPAHHALHS AESTETBHOCTH 110 puBeaeHuo OOIT
HOO, 000 ,CO0 u AOOII 8 cootsercTere ¢ POOIT HOO, 000 1 COO ®AOOII VO.
Hopoxuas kapTa paccunTana Ha nepuoz ¢ 1 sexadps 2022 roma 10 1 centsabps 2023 rona. B
pesylbTaTe peanu3aliy T0POXKHOH KapThl K 1 ceHTs6ps 2023 roga 06pa3oBaTesbHEIE TPOTPaMMET
BCEX ypOBHEH OymyT npuBeaeHs! B cooTBeTcTBHE ¢ DOIL.
JloposkHas kapTa pezicTaBisieT coGoii CHCTeMy MEPOTIPUATHI 110 CIELyIOLIHM
HaIpaBIICHHSIM:
® OpraHu3aIOHHO-YIPaBIEHIECKOe 00eCIeUeHHE;
© HOPMaTHBHO-IIPAaBOBOE 0OECIIEUeHHE;
© MEPONpPHATHS COIEPIKATENBHOIO XapaKkTepa;
e KazipoBoe obecreyeHue;
© METOAHYIECKOE 0OeCIeueHHE;
© UH(pOPMAITMOHHOE 0beCIIeYeH e
e QunancoBoe obecredenne. JI0poxKHas KapTa COEPUT KOHTPONBHEIE CPOKH HCITOTHEHHSI
MEPONPUSATHH U OTBETCTBEHHBIX. Taloke B TOPOIKHOM KapTe ONpe/eNeH MepeueHh JOKyMEHTOB,
KOTOpBIe Oy/IyT pa3paboTaHEI B XO/Ie Pealu3al iy J0POKHOH KapThL.




