| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП и АООП в соответствии с ФОП | Февраль 2022 | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП, АООП в соответствие с ФОП, ФАООП УО. Рабочая группа по приведению ООП , АООП НОО в соответствие с ФОП НОО, ФАООП УО. Рабочая группа по приведению ООП , АООП ООО в соответствие с ФООП ООО, ФАООП УО Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП, АООП уровней образования в соответствие с ФОП | Февраль-март 2023года | Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов | Заместитель директора |
| 1.3. | Анализ действующих ООП, АООП на предмет соответствия ФОП, ФАООП УО. | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП, АООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП, ФАООП У. | Руководители рабочих групп |
| 1.4 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заместитель директора. Педагог- библиотекарь |
| 1.5 | Перспективный перечень учебников, которые школе - необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП, АООП уровней образования в соответствии с ФОП, ФАООП УО на 2023/24 учебный год | Перечень учебников для использования в образовательно м Заместитель директора. Педагог- библиотекарь. |
| 1.6 | Мониторинг | Февраль– | Аналитическая справка | Заместитель |
|  | образовательных | март 2023 | заместителя директора. | директора |
|  | потребностей | года |  |  |
|  | (запросов) |  |  |  |
|  | обучающихся и |  |  |  |
|  | родителей (законных |  |  |  |
|  | представителей) для |  |  |  |
|  | проектирования |  |  |  |
|  | учебных планов НОО, |  |  |  |
|  | ООО, СОО и АООП в |  |  |  |
|  | части, формируемой |  |  |  |
|  | участниками |  |  |  |
|  | образовательных |  |  |  |
|  | отношений, и планов |  |  |  |
|  | внеурочной |  |  |  |
|  | деятельности НОО, |  |  |  |
|  | ООО, СОО и АООП |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |

| 2.1 | Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП, ФАООП УО. | Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года | Банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП, ФАООП УО, | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП, ФАООП УО. | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП, ФАООП УО. | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор. Заместитель директора. |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП, АООП в соответствие с ФОП, ФАООП УО | Февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП, АООП в соответствие с ФОП, ФАООП. | Директор. Заместитель директора. |
| 2.6 | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП, ФАООП УО. | Февраль– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП, ФАООП УО. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ. | Директор. Заместитель директора. |
| 2.7 | Утверждение ООП, АООП приведенных в соответствие с ФОП, ФАООП УО на заседании | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, АООП, приведенных в соответствие с ФОП, | Заместитель директора. Директор |

|  | педагогического совета |  | ФАООП УО. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение в соответствие целевого раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО: анализ планируемых результатов - анализ системы оценки достижения планируемых результатов | Февраль– апрель 2023 года | Целевой раздел ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 3.2 | Приведение в соответствие целевого раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО:  анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;  анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Февраль– апрель 2023 года | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 3.3 | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:  анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО;  анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Февраль– апрель 2023 года | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 3.4 | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО: - внесение в ООП НОО федеральных | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |

|  | базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; - анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО |  | «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП, АООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО:  внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна ние», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП, АООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 3.6 | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:  внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «История», «Обществозна ние», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости» (Вариант № 1); «Основы безопасности жизнедеятельн ости» | Март 2023 г | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «История», «Обществозна ние», «География» и «Основы безопасности жизнедеятель ности» (Вариант № 1); «Основы безопасности жизнедеятель ности» (Вариант № 2); в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |

|  | (Вариант № 2);  анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Апрель 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 3.8 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Апрель 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 3.9 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Апрель 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 3.1 0 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП, АООП НОО с ФОП НОО:  выбор варианта учебного плана ФОП НОО;  формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;  составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;  анализ плана воспитательно й работы ООП НОО и приведение в | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. Календарный учебный график с учетом ФОП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |

|  | соответствие с федеральным планом воспитательно й работы в ФОП НОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 1 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП, АООП ООО с ФОП ООО:  выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспредел ения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; анализ плана воспитательно й работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательно й работы в ФОП ООО | Май 2023 г. | Организационный раздел ООП, АООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Заместитель директора Руководитель рабочей группы |
| 3.1 2 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО: - выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с | Май 2023 г. | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО | Заместитель директора Руководитель рабочей группы |

|  | возможностью перераспредел ения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; - анализ плана воспитательно й работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательно й работы в ФОП СОО |  | и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | март–май 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | март– апрель 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора. |
| 4.3 | Разработка и реализация планаграфика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь 2023 г | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора. |

| 4.4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Заместитель директора. Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | Февраль 2023 года | План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы | Заместитель директора. |
| 5.2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП | Февраль– март 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора. |
| 5.3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Февраль– май 2023 года в соответств ии с планами ШМО | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Заместитель директора. Руководители ШМО |
| 5.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора. | Заместитель директора. Руководители ШМО |
| 5.5 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП, АООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора. Руководители ШМО |
| 5.6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, АООП ООО в соответствии с ФОП | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП, АООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководители ШМО |

|  | ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора. Руководители ШМО |
| 5.8 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП, АООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора. |
| 5.9 | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП, АООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора. |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП, АООП уровней образования в соответствие с ФОП | Январь– август 2023 года | Пакет информационнометодическ их материалов. Разделы на сайте ОО | Заместитель директора по УВР. Ответственн ый за сайт ОО |
| 6.2 | Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП, АООП НОО, ООО, АООП и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора. Ответственн ый за сайт ОО |
| 6.3 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и материальнотехническ ом обеспечении внедрения ФОП | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора. Ответственн ый за сайт ОО |