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[image: C:\Users\Гульназ\Desktop\меню 21-22\моя подпись - копия.jpg]План реализации пилотного проекта «Взлетай!» в МОБУ СОШ с. Мустафино на 2022-2023 учебный год

	№
	Мероприятие
	Сроки

	
	
	

	1.
	Разработка	нормативной	базы проекта
· положение	о	деятельности площадки;
· программа кружка;
· приказы и распоряжения по кадрам
	
До 1 сентября

	2.
	Формирование	списков обучающихся по кружкам
	До 1 сентября

	3.
	Подготовка	и	ведение информационного обеспечения проекта
	с сентября 2022 года и в течение всего проекта

	8.
	Реализация	образовательной программы кружка
	В течение года

	9.
	Рефлексия результатов реализации образовательных программ кружка
	Январь, 2023г.

	10.
	Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности
	Май,2023 г.

	11.
	Коррекция процессов реализации проекта: отслеживание выполнения сетевого графика и актуализация составленных ранее планов
	До сентября, 2022г.

	12.
	Включение	нового	цикла реализации программы
	2022-2023 уч.год
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