Приложение 
к приказу МКУ «Управление образования администрации 
МР Уфимский район РБ»  
«13» марта 2026 г. № 118

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2026 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Издание приказа МКУ «Управление  образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (далее – Управление образования) об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам;
назначение муниципального координатора ВПР
	в соответствии с расписанием проведения ВПР
	Отдел общего образования, ГИА и ОКО


	2. 
	Своевременное доведение до общеобразовательных организаций, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Управления образования по вопросам организации и проведения ВПР в 2025 году, 
	по мере издания соответствующих документов
	Отдел общего образования, ГИА и ОКО

	3. 
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР
	до 13.03.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО; 
руководители ОО

	4. 
	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах
	до 04.04.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО; 
руководители ОО

	5. 
	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, география, обществознание
	до 04.04.2026

	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО;
информационно-методический отдел;
руководители ОО

	6. 
	Консультирование школьных координаторов ВПР
	весь период проведения ВПР
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО; 
руководители ОО

	7. 
	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР

	весь период проведения ВПР
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 

	8. 
	Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/ реорганизованных в филиалы ОО 
	по мере необходимости
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	9. 
	Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике 
	до 06.04.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	10. 
	Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов 
	В соответствии с расписанием
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	11. 
	Участие в обучении муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР, организованном ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
	В соответствии с расписанием
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	12. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	постоянно
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	13. 
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся
	до 30.03.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	14. 
	Содействие и организация участия специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан в мероприятиях по контролю объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР 
	в соответствии с расписанием
с 20.04.2026 по 20.05.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	15. 
	Выезд специалистов Управления образования в период проведения и проверки ВПР с обеспечением объективности
	в соответствии с расписанием
с 20.04.2026 по 20.05.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО

	16. 
	Привлечение общественных наблюдателей  при проведении оценочных процедур
	в дни проведения ВПР
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	17. 
	Организация видеосъемки проведения оценочных процедур
(при наличии технической возможности)

	в дни проведения ВПР
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	18. 
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) 
	в соответствии с расписанием
с 20.04.2026 по 20.05.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	19. 
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	постоянно
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	20. 
	Обработка, анализ результатов ВПР-2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	до 30.09.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
информационно-методический отдел,
руководители ОО

	21. 
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	до 28.08.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	22. 
	Выявление лучших практик по проведению ВПР
	до 01.10.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
информационно-методического отдел
руководители ОО

	23. 
	Рассмотрение на совещаниях с руководителями ОУ муниципального и регионального аналитических отчетов и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер по результатам ВПР
	октябрь 2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО,
информационно-методический отдел,
руководители ОО 

	24. 
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2026
	28.11.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	25. 
	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.12.2026-31.10.2026
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	26. 
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	01.09.2026 – 30.03.2027 в рамках принятых управленческих решений
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОО

	27. 
	Своевременное обновление информации о ВПР на официальном сайте Управления образования
	постоянно
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 


	28. 
	[bookmark: _GoBack]Освещение проведения ВПР-2026 на страницах в социальных сетях
	постоянно
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОУ

	29. 
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	в случае включения в федеральную выборку
	Отдел общего образования, 
ГИА и ОКО, 
руководители ОУ



