Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Бугульчан муниципального района

Куюргазинский район Республики Башкортостан»

| Рассмотрено на педагогическом совете Протокол № от _________г. | Утверждено Директор МБОУ СОШ с. Бугульчан __________ А.З.Юсупова Приказ № ___ от________2023 г. |
| --- | --- |

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Бугульчан муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан»

1.Цель и задачи программы

Цель: Повышение качества образования к концу 2024 года путём

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание

образовательной среды, способствующей снижению\устранению

факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для формирования

личной успешности каждого обучающегося.

Задачи:

1. Устранение к сентябрю 2024 года кадрового дефицита за счет

профессиональной переподготовки учителей и сетевого взаимодействия.

2. Создание к 2024 году системы непрерывного профессионального

развития и роста профессиональной компетентности педагогических

кадров, организация мероприятий по обмену опытом, проведение практико-ориентированных семинаров.

3. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к

концу 2023-2024 учебного года за счет создания условий для

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к

учебной деятельности.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

Риск 2. Несформированность внутришкольной системы повышения

квалификации

-доля педагогических работников с высшей квалификационной

категорией (56%);

-доля педагогических работников с первой квалификационной

категорией (28%);

Риск 3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в

освоении образовательной программы;

- наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах,

конкурсах (увеличение количества обучающихся, включённых в

интеллектуальные олимпиады, конкурсы);

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР

(увеличение количества обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР);

-количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем

образовании;

- количество выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем

образовании;

3. Сроки и этапы реализации программы

1 этап (ноябрь-декабрь 2023 года): аналитико-диагностический и

разработческий, включающий анализ исходного состояния и тенденций

развития школы для понимания реальных возможностей и сроков

исполнения программы.

2 этап (январь – ноябрь 2024 года.): основной, внедренческий,

включающий поэтапную реализацию

3 этап (ноябрь – декабрь 2024 года) диагностический, подведение итогов.

4.Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c

основными мероприятиями

1. Программа антирисковых мер по рисковому профилю

«Несформированность внутришкольной системы повышения

квалификации»)

Цель: Создание системы непрерывного профессионального развития и роста

профессиональной компетентности педагогических кадров, повышение

квалификации педагогических работников.

Задачи:

- модернизировать школьную модель методической работы;

- разработать перспективный план повышения квалификации с учетом

профессиональных дефицитов, обеспечивающий развитие профессиональных  компетенций;

-предоставить научную и методическую поддержку для полноценной

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов.

Показатели и индикаторы цели:

-доля педагогических работников с высшей квалификационной

категорией (56%);

-доля педагогических работников с первой квалификационной

категорией(28%);

2. Программа антирисковых мер по снижению уровня учебной

неуспешности обучающихся (рисковый профиль: «Высокая доля

обучающихся с рисками учебной неуспешности»)

Цель - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации

школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- выявить причины учебных затруднений обучающихся и организовать работу по их преодолению;

-создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с

низкими учебными возможностями, освоения базовых программ;

-обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в

обучении;

-реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и

деятельности на уроках и во внеклассной работе.

Целевые показатели:

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы (повышение качества по основным

общеобразовательным предметам);

- наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах,

конкурсах (увеличение количества обучающихся, включённых в

интеллектуальные олимпиады, конкурсы);

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР

(увеличение количества обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР);

-количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем

Образовании (количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об

основном общем образовании 77%);

- количество выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем

образовании (количество выпускников 11 класса, получивших аттестат о

среднем общем образовании 100%);

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

К 1 сентября 2024 года устранен 100% кадровый дефицит за счет

профессиональной переподготовки учителей, повышения компетентности

педагогов по владению технологиями обучения детей с ОВЗ.

К началу 2024 года создана система непрерывного профессионального

развития и роста профессиональное компетентности педагогических кадров,

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения

педагогического и профессионального мастерства, овладения

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и

средств обучения, совершенствования педагогических технологий и

внедрение современных методов технологий обучения.

Снижена доля обучающихся с рисками учебной неуспешности к

концу 2023-2024 учебного года за счет создания условий для эффективного

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы

Управление работой по реализации программы развития и оценка её

эффективности осуществляется администрацией школы, педагогическим

советом. По мере необходимости будет производиться корректировка программы.

Приложение к п. 4

| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятия | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несформирован-ность внутришкольной системы повышения квалификации | Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. | Проведение онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности пед. работниковю | Март 2024 | Диагностика проведена | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенциипедагогических работников | Март 2024 | Результаты диагностики проанализированы | Заместитель директора по УВР |
|  | Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико - ориентированных семинарах на базе образовательной организации | Планирование курсов ПК по функциональной грамотности | Июнь-сентябрь 2024 | Удостоверения по прохождению курсов | Заместитель директора по УВР, педагоги |
|  | Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока» | Октябрь 2024 | Карта «Анализ современного урока» разработана | Заместитель директора по УВР, рук. ШМО |
|  |  | Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Ноябрь 2024 | Взаимопосещение уроков организовано | Учителя-предметники |
|  | Актуализировать работу школьных методическихобьединений и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников. | Заседание ШМО по теме «Актуализация работы ШМО» | Август 2024 | Заседание ШМО проведено | Заместитель директора по УВР, рук. ШМО |
|  | Поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня; создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной деятельности | Освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного самостоятельного использования их в качестве как современного средства информационног о обмена, так и эффективного педагогического средства. | В течении года | ИКТ педагогами освоены | Руководители ШМО, администраци я |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявить причины затруднений | Диагностика обучающихся с трудностями в обучении | Май 2024 | Диагностика проведена | Зам. директора по УВР |
|  | Провести анализ выполнения ВПР, результатов ГИА | Анализ освоения обучающимися ООП, результатов ВПР, ГИА | Июнь 2024 | Анализ проведен | Зам. директора по УВР |
|  | Повысить успеваемость | Корректировка системы работы со слабоуспевающим и в соответствии с мониторингом. Составление плана индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися | 3 четверть 2023-2024 учебного год | План индивидуальной работы с неуспевающими учащимися составлен | Зам. директора по УВР |
|  | Определить значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности обучающихся | Диагностика по адаптации обучающихся 1 и 5 классов | Октябрь 2024г | Диагностика проведена | Зам. директора по УВР |