«Рассмотрено»  на совещании директоров

Протокол №1 от 22.01.2026г

Дорожная карта  создания и функционирования  предпрофессиональных классов

Цель: Создание и успешное функционирование предпрофессиональных классов (агротехнических, инженерных, кадетских,  медицинских,  педагогических, информационно-технологических -IT) для углубленной подготовки учащихся к освоению выбранной профессии и поступлению в профильные высшие учебные заведения.

| № п/п | Дата | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь-март | Определение потребности и целесообразности (анализ рынка труда региона, муниципалитета, опрос учащихся и родителей, анализ образовательных программ ВУЗов, привлечение образовательных и/ или трудовых партнеров, оценка ресурсов школы (кадровые, материально-технические, образовательные) |
| 2 | Январь-март | Формирование рабочей группы (включение представителей администрации школы, учителей-предметников, психолога) |
| 3 | Март | Выбор профиля (или нескольких профилей) предпрофессиональных классов |
| 4 | Март - май | Изучение нормативно-правовой базы: • Федеральные и региональные документы, регламентирующие создание и функционирование профильных классов («Модельный стандарт предпрофессиональных классов» Письмо Министерства просвещения Республики Башкортостан от 9 апреля 2025 года № 01.1.-05/395) • Разработка локальных актов школы (Положение о предпрофессиональном классе, учебный план, план внеурочной деятельности, дополнительное образование, внеучебные профориентационные мероприятия). • Согласование с родителями (законными представителями) локальных актов |
| 5 | Март - апрель | Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами (официальное оформление договоренностей с ВУЗами, предприятиями, учреждениями) |
| 6 | Март - август | Подготовка материально-технической базы (оснащение кабинетов (лаборатории, специализированное оборудование, компьютеры), приобретение учебных пособий, методических материалов) |
| 7 | Март – август | Подбор и повышение квалификации педагогических кадров |
| 8 | Май - август | Формирование, комплектование предпрофессионального класса |
| 9 | Август | Организация первого установочного собрания (для учащихся и их родителей, представление программы, педагогов, партнеров) |
| 10 | Август | Составление расписания уроков, внеурочных занятий, внеучебных мероприятий |
| 11 | Постоянно, в течение учебного года | Мониторинг и сопровождение (текущий контроль успеваемости и посещаемости) |
| 12 | Постоянно, в течение учебного года | Психолого-педагогическое сопровождение |
| 13 | Постоянно, в течение учебного года | Взаимодействие с партнерами (экскурсии на предприятия, в ВУЗы, лаборатории, мастер-классы и лекции от специалистов-практиков) |
| 14 | Июнь – август (отчет до 10 сентября) | Анализ результатов обучения (успеваемость, результаты ВПР, годовой промежуточной аттестации, ЕГЭ/ОГЭ по профильным предметам; поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы; участие и победы в олимпиадах и конкурсах). Оценка эффективности программы (достижение поставленных целей; удовлетворенность всех участников образовательного процесса) |
| 15 | Август | Корректировка и совершенствование: • Внесение изменений в учебные планы, программы, методики. •Обновление материально-технической базы. •Расширение круга партнеров. Распространение опыта: • Презентации на педагогических советах, конференциях, публикации. • Привлечение новых учащихся в предпрофессиональные классы. |

Заместитель начальника:                                В.В.Давлетова